ОДОБРЯВАМ: ...............................

Румен Панайотов Христов

Кмет на Община Нови пазар

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар”

включваща:

Обособена позиция 1:„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”.

Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – град Нови пазар” по схема за БФП BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на регионалното развитие и благоустройство

Община Нови пазар

СЪДЪРЖАНИЕ:

ТОМ І

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ТОМ ІІ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Списък на използваните съкращения

ГЛАВА ПЪРВА

ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Възложотел

2. Правно основание за провеждане на процедурата

3. Предмет на обществената поръчка

4. Информация за обществената поръчката

5. Цел на обществената поръчката

6. Цели на проекта

7. Финансиране

8. Място за изпълнение на обществената поръчка

9. Срок за изпълнение на обществената поръчка

10. Срок на валидност на офертите

11. Разходи за подготовка на офертите

РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Стойност на поръчката

2. Схема на плащане по договора

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Общи изисквания

2.Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”)

3. Специфични изисквания към подизпълнителите

РАЗДЕЛ ІІ

АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Административни изисквания съгласно ЗОП

2.Документи за доказване на изискванията

РАЗДЕЛ ІІІ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

2. Минимални изисквания за технически възможности

3. Екип за изпълнение на поръчката и минимални изисквания за професионална квалификация и опит

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

РАЗДЕЛ V

ГАРАНЦИИ

1. Гаранция за участие в процедурата

2. Гаранция за изпълнение на договора

РАЗДЕЛ VІ

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

1. Отстраняване от участие в процедурата

2. Правомощия на комисията

ГЛАВА ТРЕТА

ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ І

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Условия за получаване на документацията за участие

2. Цена на документацията за участие

3. Начин на плащане на документацията за участие

РАЗДЕЛ ІІ

ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Отговорност за правилното разучаване на документацията

2. Разяснения по документацията за участие

РАЗДЕЛ ІІІ

ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1. Език на офертата

2. Изисквания към преводите

3. Копия на документи

4. Други формални изисквания

РАЗДЕЛ ІV

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

1. Конфиденциална информация

2. Допълване и оттегляне на офертата

РАЗДЕЛ V

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

РАЗДЕЛ VІ

ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Запечатване и маркиране

2. Място и срок на подаване на офертите

3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1.Критерий за оценка на офертите

2. Комплексна оценка

3. Показатели за формиране на комплексната оценка

4. Относителна тежест на показателите за оценяване

РАЗДЕЛ ІІ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

ГЛАВА ПЕТА

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ОБЖАЛВАНЕ

РАЗДЕЛ І

РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Назначаване на комисията

2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)

3. Публичност

4. Последователност на действията на комисията

5. Пределно ниско предложение

6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите

РАЗДЕЛ ІІ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ ІІІ

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Срокове за сключване на договор

2. Условия за сключване на договора

3. Съдържание на договора

4. Ограничения за изменение

РАЗДЕЛ ІV

ОБЖАЛВАНЕ

ГЛАВА ШЕСТА

ОБЩИ ПРАВИЛА

РАЗДЕЛ І

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

РАЗДЕЛ ІІ

КОМУНИКАЦИЯ

1. Език

2. Ред за комуникация

РАЗДЕЛ ІІІ

ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

ТОМ ІІІ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТОМ ІV

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ТОМ V

ОБРАЗЦИ

ТОМ І

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

ТОМ ІІ

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

| СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ |  |
| --- | --- |
| ДБФП | Договор за безвъзмездна финансова помощ |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЗБР | Закон за био разнообразието |
| ЗИП | Звено за изпълнение на проекта |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗОС | Закон за околната среда |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗРР | Закон за регионалното развитие |
| ИПГВР | Интегриран план за градско възтановяване и развитие |
| МЗ на ОПРР | Междинно звено на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. |
| МОПТ | Масов обществен пътнически транспорт |
| НПО | Неправителствени организации |
| ОПРР | Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. |
| ОС | Оценка за съвместимост |
| ППЗОП | Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки. |
| ПЧП | Публично- частно партньорство |
| РИОСВ | Районна инспекция по околната среда и водите |
| УО на ОПРР | Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007–2013 г. |
| Бенефициент | Община Нови пазар |

# ГЛАВА ПЪРВА

# ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ УСЛОВИЯ

#### 1. Възложител

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Община Нови пазар, с административен адрес в гр. Нови пазар, ул.„Васил Левски” 3; тел/факс: тел./факс: 0537/ 23311; 0537/40 10,

Интернет адрес: www novipazar.acstre.com; http://www.novipazar.acstre.com/BG.php

Община Нови пазар е Възложител по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗОП и като такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

2. Правно основание за провеждане на процедурата

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал.8, във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите Указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Насоките за осъществяване на мерки за информация и публичност на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. Процедурата за възлагане на обществената поръчка се основава на принципите на публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.

С оглед прогнозната стойност на поръчката, възложителят на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП ще прилага  предвидените в закона опростени правила при възлагане на поръчката.

3. Предмет на обществената поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е възлагане изпълнението на дейностите по  изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар

и включва 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1:„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”.

Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците.

Участниците могат да подават оферти само за една обособена позиция.

4. Информация за обществената поръчка

Дейностите  по обособените позиции, предмет на поръчката, са част от изпълнението на проект: № BG161PO001-5.3.03/2013 “Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитите с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

5. Цел на обществената поръчка

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъдат избрани независими изпълнители , притежаващи професионална квалификация и опит, на които Община Нови пазар да възложи разработване и оценка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Нови пазар, включващи 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1:„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”.

Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

6. Цели на проекта

Общата цел на проекта е:

Устойчивото и интегрирано развитие на град Нови пазар.

Специфичните цели са:

1. Подобряване качеството на живот, на жизнената и на работната среда;

2. Повишаване привлекателността на град Нови пазар за посетители и инвеститори;

3. Повишаване възможностите за развитие на бизнеса, привличане на нови инвестиции и намаляване на социалните различия.

7. Финансиране

Проектът "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие" на Община Нови пазр с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града се финансира в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/011  от 19.12.2013 год. с предмет: "Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в гр.Нови пазар.” сключен между Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 година и Община Нови пазар.

8. Място за изпълнение на обществената поръчка

Цялата територията на град Нови пазар в рамките на строителните му граници, определени от действащия устройствен план. Община Нови пазар, област Шумен, Североизточен район за планиране, Република България. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на Изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност

Изпълнителят следва да извършва посещения на мястото на изпълнението на Интегрирания план за градско възтановяване и развитие, когато е необходимо.

9. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е:

• 10 /десет/ месеца за обособена позиция № 1.

• 4 /четири/ месеца за обособена позиция № 2.

*Забележка: Сроковете за изпълнение на поръчката са обвързани с крайния срок на Община Нови пазар за представяне в УО на ОПРР на проект на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие: до 20  месеца след датата на подписване на договора за финансиране, но не по късно от  месец април 2015 година.

10. Срок на валидност на офертите

√ Срокът на валидност на офертите да е минимум 180 (сто и осемдесет) календарни дни, след крайния срок за получаване на офертите;

√ Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор;

√ Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и/или откаже да я удължи, или ако представи оферта с редовен срок на валидност, но при последващо поискване от възложителя – откаже да го удължи.

11. Разходи за изработване на офертите

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка са за сметка на възложителя.

РАЗДЕЛ ІІ

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.

Максималната цена за изпълнение на поръчката е в размер на 139 270 лв. (сто тридесет и девет  хиляди  двеста и седемдесет лева) без включен ДДС, разпределена по обособени позиции както следва:

Обособена позиция 1:„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар – на стойност в размер на 121 800 лв.(сто двадесет и една хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС;

Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ” – обща прогнозна стойност  в размер на 17 470 лв. (седемнадесет хиляди четиристотин и седемдесет) лева без включен ДДС, която се формира по следния начин:

- За процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) – 1 470 /хиляда четиристтин и седемдесет/ лева без ДДС;

- За извършване на ЕО и ОС на ИПГВР съгласно изискванията на компетентния орган – 16 000/шестнадесет хиляди/ лева без ДДС;

Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет на поръчката, както и определеният за съответната обособена позиция. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие.

2. Схема на плащане:

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в договорите за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията:

За обособена позиция 1

√ Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора, платимо в срок до 10 (десет) дни от подписването на договора и представяне на фактура от Изпълнителя;

Първо междинно плащане, в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора - в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане на изготвения Целеви и проблемен анализ от Общински съвет - Нови пазар и УО на ОПРР и представяне на надлежно оформена фактура от Изпълнителя.

Второ междинно плащане , в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора - в срок до 30 (тридесет) работни дни след предаване от Изпълнителя и приемане от Възложителя на изготвения ИПГВР на гр. Нови пазар.

√ Окончателно плащане  в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора – в срок до 30 (тридесет) работни  дни след приемане и одобрение на изготвения окончателен вариант на ИПГВР гр. Нови пазар от Общински съвет-Нови пазар и представяне от Изпълнителя на окончателния доклад за изпълнение на договора и надлежно оформена фактура.

За обособена позиция 2

√ Не се предвижда авансово плащане.

√ Размерът на дължимото плащане по договора ще се определи в зависимост от изпълнението на дейностите по следния начин:

- при изпълнение само на дейността: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС)” – размерът на плащането е съгласно предложената от Изпълнителя цена, платимо в срок 10 (десет) дни след влизане в сила на решението на РИОСВ че не е необхидимо извършване на ЕО и ОС на ИПГВР.

- при изпълнение и на дейността: „Извършване на ЕО и ОС на ИПГВР съгласно изискванията на компетентния орган” след решение на РИОСВ – ръзмерът на плащането е съгласно предложената от Изпълнителя цена, платимо в срок до 10 (десет) дни след приемане от Възложителя на резултатите по Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимостта (ОС) на ИПГВР съгласно действащото национално законодателство и  удостоверено с двустранно подписани протоколи за приемане на работата по обособената позиция.

# ГЛАВА ВТОРА

# УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Общи изисквания:

В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

2.Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица („обединение/консорциум”):

2.1. В случай че участникът е обединение, участниците в него трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

2.2. В случай че участник в процедурата е обединение, изискванията за икономическо и финансово състояние, и технически възможности ще се прилагат за обединението като цяло, освен когато в настоящата документация изрично е посочено обратното.

2.3. Административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно.

2.4. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- водещият съдружник на обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществената поръчка, освен при наличието на предварително писмено съгласие от страна на Възложителя.

Следва да се има предвид, че съгласие на възложителя за промяна в състава на обединението може да се получи единствено в случаите, когато са налице обективни обстоятелства, поради които е невъзможно някой от участниците да продължи участието си в обединението (напр. заболяване на физическо лице, което води до невъзможност лицето да изпълнява задълженията си, обявяване в несъстоятелност на юридическо лице и др. подобни). Преценката на Възложителя се извършва за всеки конкретен случай, като не се допуска подмяна на субекта на проведената обществена поръчка и при спазване на всички изисквания на ЗОП.

3. Специфични изисквания към подизпълнителите:

3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, административните изисквания на Раздел ІІ от настоящата глава се прилагат и за подизпълнителите.

3.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за тях са представени всички необходими документи.

3.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.4. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя.

3.5. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности се прилагат за подизпълнителите, както следва:

3.5.1. по отношение на икономическите и финансови възможности - в съответствие с дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към участника);

3.5.2. по отношение на изискванията за технически възможности – в съответствие с вида на дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя, като подробно посочване на приложимите изисквания към подизпълнителите е посочено на съответните места в  документацията.

3.6. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, в случай че:

- е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 13;

- е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 13, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв;

РАЗДЕЛ ІІ

АДМИНИСТРАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Административни изисквания съгласно ЗОП

1. Административни изисквания съгласно ЗОП

1.1. Участници – физически лица, както и лицата, от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП – представляващи участника – юридическо лице, в т.ч. прокуристите, да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани:

- за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;

- за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено.

- представляващия/те участника да не е лишен от правото да упражнява търговска дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

1.2. Участникът да не е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.3. Участникът да не е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.4. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

1.5. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

1.6. Дейността на участника да не е под разпореждане на съда.

1.7. Участникът да не е преустановил дейността си.

1.8. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или да няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен.

1.9. Участникът да:

- не е и няма лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите, които са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителние разпоредби на Закона за обществените поръчки;

- не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и такова лице не е съдружник, притежател на дялове или акции, управител или член на орган на управление или контрол на участника.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от посочените по-горе обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП.

3. Документи за доказване на изискванията по т. 1 и 2

3.1. При подаване на офертата обстоятелствата по т. 1 и 2 се удостоверяват от участника/подизпълнителя с декларации.

3.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация (Образци № 5, 6, 7, 8).

3.3. Лицата, които следва да декларират съответното обстоятелство са изрично посочени в съответния образец на декларация.

3.4. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации, декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за

разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.5. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

РАЗДЕЛ ІІІ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

1.1 Участниците подаващи оферта за Обособена позиия №1 трябва да отговарят на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

1.1.1 Да имат реализиран общ оборот от дейността си  за  последните три години (2011, 2012 и 2013 г.),  в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си  не по-малък от 300 000  (триста хиляди) лв. без ДДС.

1.1.2 Да имат оборот от услуги, сходени с предмета на поръчката за последните три  години (2011, 2012 и 2013 г.),  в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си не по-малък от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв. без ДДС.

Под „сходни“ с предмета на обществената поръчка услуги, следва да се разбират дейности по разработване на ИПГВР и/или изготвяне и/или анализ и/или оценки на стартегически програмни документи и/или изготвяне на проекти в областта на инвестиционното проектиране и/или консултантски услуги в областта на регионалното планиране  и/или изготвяне на планове/схеми в областта на устройтвеното планиране в обхват не по-малко от три квартала.

При подаване на оферта от обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. При участие на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

1.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника:

1.2.1. Заверени копия с печат и подпис на участника на Отчет за приходите и разходите за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), като за физическите лица се представят официални документи (заверено копие или оригинал), удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години;

Когато същите са публикувани в Търговския регистър, участникът може да не ги прилага в офертата.

1.2.2. Информация за общия оборот и за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът  е учреден или е започнал дейността си, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Образец № 19;

Под „сходни“ с предмета на обществената поръчка услуги, следва да се разбират дейности по разработване на ИПГВР и/или изготвяне и/или анализ и/или оценки на стартегически програмни документи и/или изготвяне на проекти в областта на инвестиционното проектиране и/или консултантски услуги в областта на регионалното планиране  и/или изготвяне на планове/схеми в областта на устройтвеното планиране в обхват не по-малко от три квартала.

1.3. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.

1.4. В случай че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

1.5. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен начин да се изведе и докаже

информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

2. Минимални изисквания за технически възможности

2.1. Участниците подаващи оферта за Обособена позиция №1 трябва да  отговарят на следните минимални изисквания за технически възможности:

2.1.1. Участникът трябва да е изпълнил  минимум 2 (два) договора за услуги сходни с предмета на прочъката през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Под „сходни“ с предмета на обществената поръчка услуги, следва да се разбират дейности по разработване на ИПГВР и/или изготвяне и/или анализ и/или оценки на стартегически програмни документи и/или изготвяне на проекти в областта на инвестиционното проектиране и/или консултантски услуги в областта на регионалното планиране  и/или изготвяне на планове/схеми в областта на устройтвеното планиране в обхват не по-малко от три квартала.

2.1.2. Участникът трябва да има внедрена система ISO 9001:2008 или еквивалент за управление на качество. Обхватът на сертификация следва да покрива предоставянето на консултантски услуги в сферата на управлението и/или нвестиционното проектиране.

2.2. За доказване на изискваните технически възможности Участникът трябва да представи:

2.2.1. Списък на  договори за  услуги, сходни с предмета на поръчката,  изпълнени  през последните три години, считано считано от крайния срок за подаване на офертите, включително предмет и стойност на договора, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Образец № 14;

Под „сходни“ с предмета на обществената поръчка услуги, следва да се разбират дейности по разработване на ИПГВР и/или изготвяне и/или анализ и/или оценки на стартегически програмни документи и/или изготвяне на проекти в областта на инвестиционното проектиране и/или консултантски услуги в областта на регионалното планиране  и/или изготвяне на планове/схеми в областта на устройтвеното планиране в обхват не по-малко от три квартала.

2.2.2 В препоръките (референции) от предишни възложители да са посочени предмета на договора, стойност, получател на услугата и периода на изпълнение. В случай че участникът не разполага с препоръки или от препоръките не е видна цялата информация, може да бъдат представени копия от договори, приемо-предавателни протоколи, фактури за плащане и др. документи, от които по безспорен начин може да се докаже информацията, съдържаща се в списъка.

2.2.3. Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на система за управление на качество. Сертификатът трябва да е издаден от независима оторизирана европейска или българска сертификационна организация. Обхватът на сертификация следва да покрива предоставянето на консултантски услуги в сферата на управлението и/или инвестиционното проектиране.

3. Екип за изпълнение на поръчката и минимални изисквания за професионална квалификация и опит.

3.1. Предложеният екип трябва да включва  квалифицирани и опитни специалисти със задълбочени практически познания в конкретната област, като съчетанието на специфичните умения на експертите трябва да позволява предоставянето на всички заявени услуги в процеса на изпълнението на задачата.

Изпълнителят трябва да осигури необходимата професионална експертиза и практически опит за осъществяване на дейностите по настоящата поръчка като за целта следва да предложи ключови и неключови експерти.

За нуждите на договора трябва да бъдат сформирани екипи от експерти, притежаващи необходимото образование, квалификация, опит и правоспособност (когато това е необходимо) за изпълнение на дейностите, разписани с настоящата спецификация. Всеки член на екипа на Изпълнителя трябва да бъде предварително запознат със своите отговорности и задължения по изпълнението на договора.

Ръководителят на екипа и ключовите експерти, играят водеща роля в изпълнението на договора и трябва да участват в дискусиите с Възложителя по темите, за които отговарят.

3.1.1. Изисквания към екипа:

Екипът следва да включва ключови експерти със съответните минимални изисквания за образование, трудов стаж и специфичен опит.

Ръководител екип  - Висше образование магистър по някоя от специалностите – архитектура, урбанистика, техническа (инженерна) специалност или икономическа; Най-малко 7 години стаж по специалността, от които най-малко 3 години опит в подготовка и изпълнение на регионални, национални и/или международни планови документи (планове за развитие, програми, стратегии или еквивалентни) или опит в реализацията на проекти в областта на устройственото планиране и градоустройството;

Експерт «Селищна мрежа и устройствено планиране на градската среда» - Висше образование магистър по съответната специалност –  «архитектура» или «урбанистика», пълна проектантска правоспособност; поне 5 години стаж по специалността, от които най-малко 3 години опит в проектирането на устройствени схеми и планове.

Експерт «Регионално развитие и стратегическо планиране» - Висше образование магистър по съответната специалност – регионално развитие, инженерна или икономическа специалност, география, социология; Минимум 5 години стаж по специалността, от които най-малко 3 години опит в разработване на стратегически планови или програмни документи на национално, регионално, областно или общинско ниво.

Експерт «Проекти» - Висше образование магистър инженерна или икономическа специалност; поне 5 години стаж по специалността; да има практически опит в в разработване на стратегически планови или програмни документи на национално, регионално, областно или общинско ниво, както и в идентифицирането на проектни идеи за целите на местното икономическо развитие или регионалното развитие на населени места.

Експерт «Икономически анализи и прогнози» - Висше образование магистър или бакалавър по икономическа специалност. Минимум 5 години стаж по специалността, от които поне 3 години опит в изготвянето на икономически анализи и прогнози, бизнес планове или анализи за целите на местното икономическо развитие или регионалното развитие на населени места.

Екипът следва да включва следните неключови експерти с съответните минимални изисквания за образование, трудов стаж и специфичен опит:

Участникът трябва да осигури за изпълнението на задачите в обхвата на настоящата поръчка и следните неключови експерти, които следва да притежават пълна проектантска правоспособност по съответната специалност, да са с практически опит в областта на устройственото планиране и/или инвестиционното проектиране на инфраструктурни обекти с минимален професионален опит в посочената сфера - 3 години.

Експерт „ВиК”

Експерт „Ел. Системи”

Експерт „Озеленяване”

Експерт „Отопление и газоснабдяване”

Експерт „Недвижимо културно наследство”

Експерт „ГИС, геодезия и картография”

Експерт „Геология”

Участникът трябва да осигури и следните неключови експерти, които следва да отговарят на следните изисквания:

Експерт - юрист – висше юридическо образование магистър, минимум 3 години стаж като юрист след дипломирането;

Експерт „публично-частно партньорство” - с висше образование магистър или бакалавър в една от следните специалности: „икономика”, „право”, „стопански мениджмънт”, ”социология” или еквивалентни и минимален професионален опит в посочената сфера - 3 години.

3.3. Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти и специалисти:

3.3.1. Списък на екипа от експерти, заети с изпълнението на обществената поръчка - Образец № 15;

3.3.2. Автобиография - Образец № 15, съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта.

3.3.3. Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност;

3.3.4. Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален опит;

3.3.5. Копия от договори/референции от работодатели/референции от възложители и/или други подходящи – за доказване на специфичния професионален опит.

3.4. Ако възложителят установи, че един и същи ключов експерт е включен в екипа на повече от един участник, всички тези участници ще бъдат отстранени от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

3.5. Конкретните документи са по избор на участника, като всички съвкупно следва да доказват изпълнението на изискванията към съответния ключов експерт. При необходимост, с цел да бъде безспорно установено съответното обсотятелство, подлежащо на доказване, се допускат и други документи, извън изрично изброените, когато същите са относими за доказването му. От представените документи следва да може да се проследи връзката между фирмата-изпълнител на съответния договор, представените референции и други доказателства, и съответния ключов експерт. В случай че участникът не е представил изискваните документи, комисията изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП.

3.6. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен начин да се изведе и докаже информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:

1. Няма въведени минимални изисквания за икономическо и финансово състояние,

2. Екип за изпълнение на поръчката и минимални изисквания за професионална квалификация и опит.

Участникът следва да предложи експерт за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №2, който да отговаря на следните изисквания:  Висше образование – магистърска/или еквивалентна степен по екология; Общ професинолен опит по специалността минимум 3 години. Да притежава специфичен опит като експерт в изпълнението на минум 2/два/ договора с предмет: осъществяване на преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и/или оценка за  съвместимост (ОС) и/или  изготвяне на доклади екологична оценка (ЕО) и/или оценка за  съвместимост (ОС).

РАЗДЕЛ ІV

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЦЕНОВАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА

1. Изисквания към съдържанието на техническата оферта

1.1. Участникът изготвя Техническата си оферта, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация от документация -  Образец № 18.

1.2. В случай че в Техническата оферта на участника са налице поставени условия към възложителя или текстове, които са в противоречие с императивни изисквания на настоящата документация (в т.ч. техническите спецификации), участникът се отстранява от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

1.3. Участникът изготвя техническата си оферта, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на настоящата документация за участие.

1.4. В техническата си оферта участникът следва да развие собственото си виждане за начина на изпълнение на поръчката, като се разгледат най-малко следните въпроси:

1. Дейности за изпълнение на поръчката;

2. Методология за изпълнение на поръчката;

3. Организация и план за изпълнение на поръчката;

4. Управление на риска.

1.5. Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, представена от участника следва да е обосновано и аргументирано с посочване на конкретните мерки и ресурсна обезпеченост за изпълнение на предложените дейности.

1.6. Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

1.7. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните технически оферти, при условие че същите не водят до промяна на техническото предложение на участниците.

2. Изисквания към съдържанието и представянето на ценовата оферта

2.1. Участникът изготвя Ценовата си оферта, по Образец № 17, като трябва да посочи в ценовата си оферта обща цена за изпълнение на поръчката.

2.2. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

2.3. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

2.4. Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

2.5. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик №3 „Предлагана цена” елементи, свързани с ценовата оферта или части от нея, или са посочили информация, от която може да се направи предположение относно размера на предложената цена, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.6. Ценовата оферта се поставя в ПЛИК №3 и се запечатва.

2.7. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните ценови оферти, при условие че същите не водят до промяна на ценовото предложение на участниците.

РАЗДЕЛ V

ГАРАНЦИИ

1. Гаранция за участие в процедурата

1.1. Условия и размер на гаранцията за участие

1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да представи гаранция за участие, както следва:

- за Обособена позиция 1 в размер на 1 100 (хиляда и сто) лв.

- за Обособена позиция 2 в размер на 160 (сто и шестдесет) лв.

.	1.1.2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

1.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и осемдесет) дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава по обосновано искане на Възложителя.

1.1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Възложителя:

Име на титуляра на сметката: 		Община Нови пазар

Име на банката: 			Първа Инвестиционна Банка

BIC: 					FINVBGSF

IBAN: 					BG 70 FINV 91503315926503

1.1.5. В нареждането за плащане се посочва предмета на поръчката и Обособената позиция за която се отнася.

1.1.6. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:

а) не е представил документ за внесена гаранция за участие или;

б) е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на изискванията на възложителя, или;

в) e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя:

- е безусловна и неотменима или;

- е в полза на Възложителя, или;

- е със срок на валидност 180 (сто и осемдесет) или повече дни от датата на представяне на офертата, или

- е за настоящата обществена поръчка.

1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие.

1.2.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

1.2.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението на възложителя – до решаване на спора. Гаранцията за участие се освобождава след влизане в сила на решението във връзка с обжалването, независимо от изхода на спора.

1.2.3. В случаите по т. 1.2.2, ако е необходимо удължаване на срока на валидност на гаранцията и участникът откаже да я удължи – Възложителят има право да усвои сумата по гаранцията при себе си – до решаване на спора.

1.2.4. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи:

- участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

- участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка, в срока по чл. 41 от ЗОП.

1.2.5. Гаранциите на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5 (пет) работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител. В същия срок се освобождават гаранциите на всички участници при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

1.2.6. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават в срок след сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

1.2.7. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

2. Гаранция за изпълнение на договора

2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

2.1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, размер на 2% (два процента) от стойността на договора без ДДС.

2.1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

2.1.3. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при неговото сключване.

2.1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че:

- е безусловна и неотменима;

- е в полза на Възложителя;

- е със срок на валидност не по – малко от 30 дни след срока на изпълнение на договора;

- възможността за задържането и усвояването е по реда на чл.61 от ЗОП.

2.1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.

2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение

2.2.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

2.2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

РАЗДЕЛ VІ

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК

1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

1.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

1.2. който е представил оферта, която не отговаря на предварително  обявените условия на възложителя;

1.3. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1и 5  и посочените в документацията и обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП;

1.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

1.5. за когото по реда на чл.68, ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съотвествието му с обявените от възложителя критерии за подбор;

2. Правомощия на комисията:

2.1.Комисията разглежда документите в плик №1 за съотвествие с критериите за подбор, поставени от възложителя и съставя протокол.

2.2. Когато установи липса на документи и/или несъотвествия с кретериите за подбор или с други издисквания на възложителя, комисията съставя протокл в който описва изчерпателно липсващите документи и/или констатираните нередовности, при първоначалната проверка, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

2.3. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в техните технически и ценови оферти (Плик 2 и 3).

2.4. Правомощието по т. 2.3. не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

# ГЛАВА ТРЕТА

# ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

РАЗДЕЛ І

ЗАКУПУВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Условия за закупуване и/или получаване на документацията за участие

1.1. Мястото и срокът за закупуване на документацията за участие са посочени в обявлението за откриване на настоящата процедура.

1.1.1. Желаещите да получат документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на хартиен и ел. носител  следва да я закупят.

В този случай участниците могат да получат документацията за участие в процедурата в Деловодството на Община Нови пазар - в сградата на Община Нови пазар, град Нови пазар ул.„Васил Левски” 3;всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа, след заплащане на определената цена.

При поискване от заинтересовано лице възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето, отправило искането.

При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция.

Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник, по факса или на електронния адрес за кореспонденция на Община Нови пазар, публикувани в обявлението, трябва да уведоми Възложителя за това и да изпрати копие от платежното нареждане.

Документация за участие се предоставя след представяне на съответен валиден документ, че документацията е заплатена.

1.1.2. Пълен достъп до документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е предоставен и на официалния уеб-сайт на Община Нови пазар – www novipazar.acstre.com

Заплащане на документацията не е необходимо, когато тя се изтегля от посочения сайт. Мотивът за това е, че в тези случаи за Възложителя не са налице разходи по смисъла на чл. 28, ал. 4 ЗОП.

2. Цена на документацията за участие

Цената на настоящата документация е 25.00 (двадесет и пет лева) лв. крайна цена.

3. Начин на плащане на документацията за участие

Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой, в касата на Община Нови пазар, при получаване на документацията или по банков път – когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от Възложителя. В случай на закупуване на документацията по банков път, се извършва превод по следната банкова сметка: Първа Инвестиционна Банка, BIC FINVBGSF, IBAN BG 92 FINV91508415926535   код на плащане 47000

РАЗДЕЛ ІІ

ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Отговорност за правилното разучаване на документацията

1.1. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, посочени в настоящата документация.

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията и формулярите, обявени от възложителя.

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.

1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата, поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.

2. Разяснения по документацията за участие

2.1. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие.

2.2. Исканията за разяснения могат да бъдат правени до изтичане на срока за нейното закупуване или получаване.

2.3. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е постъпило запитването.

2.4. Възложителят изпраща разяснението до всички участници, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да посочва в отговора лицето, направило запитването.

2.5. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се купува от други участници, както и към документацията качена на сайта на общината.

РАЗДЕЛ ІІІ

ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

1. Език на офертата

1.1. Офертата и всички приложения към нея се представят на български език.

1.2. Всички документи в офертата, които не са на български език се представят и в превод.

2. Изисквания към преводите

2.1. Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за самоличност на физическите лица следва да е в официален превод.

2.2. Всички документи, извън този по т. 2.1. се представят и в превод.

2.3. При наличие на документи в офертата, които не отговарят на изискванията на тази точка, комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с изискванията.

3. Копия на документи

3.1. В случаите когато Възложителят изисква нотариална заверка на определен документ или представянето му в оригинал, това е изрично посочено на съответното място в настоящата документация.

3.2. Във всички случаи, освен тези по т. 3.1., копията от документите, приложени към оригинала на офертата на участника, се представят, заверени за „Вярно с оригинала”, от лицето с представителна власт и подпечатани с печата на участника или заверен от изрично упълномощено за целта лице (като се прилага и съответното пълномощно).

3.3. Всички декларации и образци, съгласно настоящата документация се представят в оригинал, подписани от съответното задължено лице.

4. Други формални изисквания

4.1. По документите в офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

4.2. Всички страници в офертата следва да са последователно номерирани.

4.3. Документите в офертата следва да са описани и подредени по реда на списъка, посочен в Раздел V „Съдържание на офертата”.

РАЗДЕЛ ІV

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ

1. Конфиденциална информация

Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се в нея, която представлява конфиденциална информация, по отношение на технически или търговски тайни.

2. Допълване и оттегляне на офертата

2.1. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

2.2. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

2.3. Допълнението на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст: “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер...........”.

2.4. Всеки участник в процедурата може  да  представи  оферта  само за една обособена позиция.

2.5. Участник, който е представил повече от една оферта се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

РАЗДЕЛ V

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

1. Офертата се състои от три части:

1.1. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор";

1.2. ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката";

1.3. ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

2. Съдържание на ПЛИК №1:

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.1.1.1. Списъкът съдържа ясна идентификация на участника в обществената поръчка. В случай на участник – обединение, се посочват имената на всички участници в обединението. При наличие на подизпълнител се посочва името на подизпълнителя и качеството му на такъв.

2.1.1.2. Списъкът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението.

2.2. Оферта за участие – попълва се Образец № 1.

2.2.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.2.1.1. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:

- имената на подизпълнителите и

- процентът от общата стойност на поръчката и конкретните дейности от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от всеки подизпълнител.

2.2.1.2. Офертата се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението.

2.3. Административни сведения - попълва се Образец № 2.

2.3.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.3.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице.

2.4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с обществената поръчка – попълва се Образец № 3.

2.4.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.4.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице.

2.5. Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 4.

2.5.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.5.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице.

2.6. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на физическото лице.

2.6.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.6.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника.

2.6.1.2. Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.

2.6.1.3. Документът за регистрация на участника/документът за самоличност на чуждестранните лица следва бъдат представени в официален превод на български език.

2.7. Удостоверение за актуално състояние.

2.7.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.7.1.1. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър участниците -юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или офертии удостоверения за актуално състояние.

2.7.1.2. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или изрично упълномощено от него лице.

2.7.1.3. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

2.8. Документ за внесена гаранция за участие, отговаряща на изискванията на настоящата документация.

2.8.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.8.1.1. Документът следва да е издаден на името на участника в процедурата;

2.8.1.2. Представя се оригиналът на банковата гаранция и оригиналът на платежното нареждане;

2.8.2.3. Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдржуниците в него може де е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

2.9. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП – попълват се Образци № 5, 6, 7 и 8.

2.9.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.9.1.1. Декларациите се представят лично от всяко от лицата, посочени в забележките на съответния образец.

2.9.1.2. Документите се представят по отношение на участника/всеки един от участниците в обединението и подизпълнителя/ите.

2.10. Декларация за приемане на етичните клаузи на поръчката – попълва се Образец № 10.

2.10.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.10.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице.

2.11. Оригинал или заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащо клаузите съгласно настоящата документация – само за участници, които са обединения/консорциуми.

2.11.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.11.1.1. Документът следва да съдържа всички клаузи, съгласно изискванията на настоящата документация.

2.12. Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец № 11 – само за участници, които са обединения/консорциуми.

2.12.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.12.1.1. Документът се представя от всяко лице, включено в обединението.

2.13. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението – само за участници, които са обединения/консорциуми.

2.14. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се Образец № 12.

2.14.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.14.1.1. Документът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

2.15. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец № 13 от всеки от подизпълнителите.

2.15.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.15.1.1. Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или изрично упълномощено от него/тях лице.

2.16. Доказателства за икономическото и финансово състояние:

2.16.1. Заверени копия с печат и подпис на участника на Отчет за приходите и разходите за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), като за физическите лица се представят официални документи (заверено копие или оригинал), удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години;

Когато същите са публикувани в Търговския регистър, участникът може да не ги прилага в офертата.

2.16.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.16.1.1.1. Документът се представя от участника/ а при обединениея, които не са ЮЛ, само за участниците, чрез които обединението даказва съответствието с този кретерий за подбор/;

2.16.1.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника.

2.16.1.1.3. Участници – физически лица представят копия от годишните данъчни декларации, заверени от НАП.

2.17.2.1. Информация за общия оборот и за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът  е учреден или е започнал дейността си, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП - Образец № 19;

Под „сходни“ с предмета на обществената поръчка услуги, следва да се разбират дейности по разработване на ИПГВР и/или изготвяне и/или анализ и/или оценки на стартегически програмни документи и/или изготвяне на проекти в областта на инвестиционното проектиране и/или консултантски услуги в областта на регионалното планиране  и/или изготвяне на планове/схеми в областта на устройтвеното планиране в обхват не по-малко от три квартала..

2.17.2.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.17.2.1.1. Документът се представя от участника/ а при обединениея, които не са ЮЛ, само за участникице, чрез които обединението даказва съответствието с този кретерий за подбор/;

2.17.2.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника.

2.18. Доказателства за технически възможности:

2.18.2. Списък на изпълнени договори за  услуги, сходни с предмета на поръчката,  изпълнени от Участника през последните три години,  считано от крайния срок за подаване на офертите, включително предмет и стойност на договора, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Образец № 14;

Под „сходни“ с предмета на обществената поръчка услуги, следва да се разбират дейности по разработване на ИПГВР и/или изготвяне и/или анализ и/или оценки на стартегически програмни документи и/или изготвяне на проекти в областта на инвестиционното проектиране и/или консултантски услуги в областта на регионалното планиране  и/или изготвяне на планове/схеми в областта на устройтвеното планиране в обхват не по-малко от три квартала.

2.18.2.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.18.2.1.1. Документите се представят от участника / а при обединениея, които не са ЮЛ, само за участниците, чрез които обединението даказва съответствието с този кретерий за подбор/;.

2.18.2.1.2. Документите се представят и от подизпълнителя/ите на участника, като съдържанието му е в съответствие с изискването подизпълнителят да докаже опит в изпълнението на дейности, които ще извършва.

2.18.2.1.3. В случай че лицата не разполагат с препоръки или от препоръките не е видна цялата информация, може да бъдат представени копия от договори, придружени с приемо-предавателни протоколи, фактури за плащане и др. документи, от които по безспорен начин може да се докаже информацията, съдържаща се в списъка.

2.18.3. Валиден акредитиран сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден от акредитиран сертифициращ орган. Обхватът на сертификация следва да покрива предоставянето на консултантски услуги в сферата на управлението и/или инвестиционното проектиране.

2.18.3.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.18.3.1.1. Документът се представя от участника/в случай на участие на обединение/консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, описаният сертификат се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с изпълнението на услугата.

2.18.4. Списък на екипа от експерти, заети с изпълнението на обществената поръчка - Образец № 16.

2.18.5.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.18.5.1.1. Документът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с нотариално полънмощно от него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

2.19. Доказателства за професионална квалификация и опита на ключовите експерти:

2.19.1. Автобиография - Образец № 15, съдържаща и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта.

2.19.2. Копия от дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност

2.19.3. Трудови/служебни/осигурителни книжки – за доказване на общия професионален опит;

2.19.4. Копия от договори, референции от работодатели, референции от възложители и/или други подходящи – за доказване на специфичния професионален опит.

2.19.5. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документите:

2.19.5.1. Всеки един от посочените документи се представя от всеки от експертите, включени в списъка на ключовите експерти. При необходимост, с цел да бъде безспорно установено съответното обсотятелство, подлежащо на доказване, се допускат и други документи, извън изрично изброените, когато същите са относими за доказването му. От представените документи следва да може да се проследи връзката между фирмата-изпълнител на съответния договор, представените референции и други доказателства, и съответния ключов експерт.

2.20. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител..

2.20.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

2.20.1.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

2.21. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП Образец № 20.

2.21.1.Документът се представя от участника;

2.22. Декларация по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП - Образец № 21.

2.22.1. Документът се представя от участника. Когато участникът е обединание, което не е юридическо лице декларацията по чл. 56, ал. 1, т.11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с предмета на поръчката. Декларацията се представя и от подизпълнителя/ите на участника.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд са: Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Агенция по заетостта, Инспекция по труда.

3. Съдържание на Плик №2:

3.1. ПЛИК № 2 съдържа Техническата оферта, изготвена по Образец № 18, съгласно изискванията на Възложителя и спецификата на обществената поръчка.

3.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

4. Съдържание на ПЛИК №3 - „Предлагана цена”

4.1. ПЛИК № 3 съдържа Ценовата оферта на участника, изготвена по - Образец № 17.

4.1.1. Изисквания към формата и лица, които следва да представят документа:

Ценовата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от членовете на обединението.

РАЗДЕЛ VІ

ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Запечатване и маркиране

1.1. Документите съдържащи се в офертата, систематизирани съобразно изискванията на Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите”, подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни Пликове № 1, 2 и 3, като се надписват в долния ляв ъгъл – ПЛИК № 1 „Документи за подбор", ПЛИК № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.

1.2. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в горния десен ъгъл се изписва:

Община Нови пазар

Оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар” – Обособена позиция №........

1.3. В долния ляв ъгъл на плика се посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail. без никакви отличителни знаци.

1.4. Не се приемат пликове (кашони), които са незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите, които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

2. Място и срок на подаване на офертите

2.1. Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в Деловодството на Община Нови пазар, в сградата на Община Нови пазар, гр. Нови пазар в срока посочен в обявлението.

2.2. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти, в случай че се използва друг начин за представяне.

2.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя.

2.4. При подаване на офертата и приемането й, върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на получаване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

3.1. Възложителят е длъжен да удължи срока за подаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

- разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

- оглед на мястото на изпълнение.

3.2. Възложителят може да удължи срока за подаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.

# ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

# КРИТЕРИЙ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

І. Критерий за оценка на офертите  за Обособена позиция 1

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”.

1. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (П1) + (П2)

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки.

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място.

2. Показатели за формиране на комплексната оценка

Комплексната оценка се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Kачество и пълнота на техническата оферта на участника –П1 | 100 | 60 % |
| 2. Предложена от участника цена в лева, без ДДС – П2 | 100 | 40 % |

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х 60 %+ П2х 40 %

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3. Относителна тежест на показателите за оценка:

(П1) = 60 %,

(П2) = 40 %.

ІІ.  Критерий за оценка на офертите за Обособена позиция №2.

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.

РАЗДЕЛ ІІ

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА

Методика  за определяне на оценката на офертите за Обособена позиция №1.

1. Определяне на оценката по всеки показател:

1.1. Показател: Качество и пълнота на техническата оферта – П1

Показателят представлява експертна оценка на техническото предложение на участника.

Оценяват се предложените дейности и методология за изпълнение на обществената поръчка, организация и план на изпълнението и управление на риска.

В протоколите от своята работа, комисията излага мотивите си за поставената оценка по всеки един от елементите на експертната оценка, посочени в таблицата по-долу.

Оценката по този показател се определя и се мотивира на база на приложената към настоящата документация таблица:

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка - 60%. Изчислява се по формулата:

П1 = А + Б + В + Г , където:

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | 20 |
| Б. | МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | 50 |
| В. | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАН НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | 15 |
| Г. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 15 |
| ОБЩО: |  | 100 |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А, Б, В и Г) се формира, както следва:

| МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ ЗА ПОКАЗАТЕЛЕЛ – П1 | 100 т. |
| --- | --- |
| А) ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | 20 точки |
| Участникът е описал подробно планираните дейности (по видове и групи), целите и очакваните резултати, като ги е обосновал и е дефинирал ясно връзките помежду им; Участникът е отразил приноса и ролята си по отношение на изпълнението на планираните дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и на Методическите насоки за изработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от МРРБ. | 20 |
| Участникът е описал планираните дейности (по видове и групи), целите и очакваните резултати, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Уастникът не е обосновал планираните дейности, целите и очакваните резултатии и не е дефинирал връзките помежду им; - Участникът не е отразил приноса и ролята си по отношение на изпълнението на планираните дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и на Методическите насоки за изработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от МРРБ. | 10 |
| Участникът не е описал всички планирани дейности, цели и резултати, липсва обосновка и описание на връзките помежду им; от направеното описание не е видно съответствие с изискванията на Методическите насоки за изработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от МРРБ | 1 |
| Б) МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА | 50 точки |
| Участникът е описал подробно методите за изпълнение на планираните дейности, предмет на поръчката, както и подходите, които ще бъдат използвани за постигане на целите и очакваните резултати; Представените методи за изпълнение на дейностите и подходи за постигане на целите и резултатите гарантират изпълнението на всички изисквания на възложителя и са в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и Методическите насоки за изработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от МРРБ . | 50 |
| Участникът е направил частично описание на методите за изпълнение на планираните дейности и подходите за постигане на целите и резултатите; Представените методи и подходи не гарантират цялостно изпълнение на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация и в Методическите насоки за изработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от МРРБ | 25 |
| Участникът е направил описание на методи за изпълнение на планираните дейности и подходи за постигане на целите и резултати, което не съответства на дейностите, целите и резултатите, предмет на поръчката; Описаните методи и подходи не гарантират изпълнение на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация и в Методическите насоки за изработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от МРРБ | 5 |
| В) ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАН НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО | 15 точки |
| Участникът е описал подробно наличния ресурс (човешки и технически) за изпълнение на поръчката, като е дефинирал задачите и отговорностите на всеки един експерт, съгласно планираните дейности, както и е представил механизъм за взаимодействие и координацията между експертите; В представените план за изпълнение и линеен график на дейностите е предвидено време за изпълнение на всички етапи от дейностите; Разпределението на дейностите във времето е балансирано и позволява изпълнение в предвидените в Техническата спецификация срокове. | 15 |
| Участникът е описал наличния ресурс (човешки и технически) за изпълнение на поръчката, дефинирал е задачите и отговорностите на всеки експерт, съгласно планираните дейности, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът не е представил механизъм за взаимодействие и координация между експертите; - Участникът е представил план за изпълнение и линеен график на дейностите, но разпределението на дейностите във времето не съотвества напълно на заложения план-график за изпълнение - съществува риск от забавено изпълнение. | 7 |
| Участникът не е описал наличния ресурс (човешки и технически) за изпълнението; не е дефинирал задачите и отговорностите на всеки от експертите; не е представил механизъм за взаимодействие и координация между експертите. Представен е план за изпълнени и линеен график на дейностите, в който не е предвидено време за всички етапи от изпълнение на дейностите, съобразно предвидения план-график - съществува риск от лошо изпълнение. | 1 |
| Г) УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 15 точки |
| Участникът е предвидил и е дефинирал основните потенциални рискове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката; предложени са адекватни мерки за предотвратяване или преодоляване на рисковете; представен е план за управление на риска, който обхваща всички идентифицирани рискове и мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване; в плана за управление ясно е дефиниран приносът на участника за успешното приключване на всеки един от основните етапи на изпълнение, съобразно изискванията на Техническата спецификация. | 15 |
| Участникът е идентифицирал рисковете, свързани с изпълнение на предмета на поръчката; предложил е мерки за предотвратяване или преодоляване на рисковете, но предвидените мерки не обхващат всички рискови фактори. Представеният план за управление на риска обхваща идентифицираните рискове и са посочени мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване, но от него не не става ясно как планът за управление на риска ще допринесе за успешното приключване на всеки един от основните етапи на изпълнение на поръчката, съобразно изискванията на Техническата спецификация | 7 |
| Идентифицирани са само част от рисковете, свръзани само с изпълнение на някои дейности; предвидените мерки за тяхното предотратяване или преодоляване не обхващат всички рискови фактори; представеният план за управление на риска не обхваща всички идентифицирани рискове и няма да допринесат за успешното приключване на всеки един от основните етапи на изпълнение на поръчката, съобразно изискванията на Техническата спецификация | 1 |

1.1.5 Критерии за определяне на експертната оценка

Участник, който макар че е представил описание по определен подраздел от таблицата по-горе, но офертата му изобщо не отговаря на изискванията на възложителя, се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Максимален брой точки получава участник, който е представил описание по всеки един от подразделите, офертата му дава пълна и ясна картина за изпълнението на договора и отговаря напълно на изискванията на Възложителя, и осигурява качествено и срочно изпълнение на договора.

Конкретните точки по всеки от елементите е в зависимост от степента на съответствие на офертата.

Членовете на комисията, които нямат специфичното образование, необходимо за оценка на Техническото предложение, следва да се съобразят с препоръките за оценка по всеки от показателите, дадени от експерта с необходимото образование.

Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите, при условие че същите не водят до изменение на техническото предложение на участника.

Крайната оценка (П1) се формира, като броя на получените точки на всеки от участниците се умножава по 60%.

1.2. Показател:Предложена от участника крайна цена в лева – П2

1.2.1. Оценката по този показател се формира, като най-ниската предложена цена, без ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на цената, без ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40%.

минимална предложена цена

_____________________________ х 40 %

цена, предложена от участника,

където „минималната предложена цена без ДДС” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране в лева, без ДДС); „цената, предложена от участника” е цената, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без ДДС).

1.2.2. Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелства, посочени в офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на офертите.

2. Процедура при еднакви предложения

2.1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

2.2. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя П2 и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

2.3. В случай че и предложенията по показателя П2 съвпадат, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.

Методика  за определяне на оценката на офертите за Обособена позиция №2.

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска цена”.

# ГЛАВА ПЕТА

# РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.

# СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.

# ОБЖАЛВАНЕ

РАЗДЕЛ І

РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Назначаване на комисията

1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за отварянето им.

1.2. В заповедта за определяне на комисията, Възложителят определя конкретен срок за приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

1.3. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 34 и 35 от ЗОП.

2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)

2.1. Постъпилите оферти се отварят в деня посочен в обявлението за поръчката, в сградата на Община Нови пазар, гр. Нови пазар ул.„Васил Левски” 3. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

2.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като проверява цялостта на пликовете и пристъпва към отварянето им по реда на тяхното постъпване.

2.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

2.4. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

2.5. Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.

2.6. След извършването на действията по т. 2.2 – 2.5. приключва публичната част от заседанието на комисията.

3. Публичност

3.1. При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

3.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или чрез упълномощени представители (с изрично пълномощно - нотариално заверено).

3.3. Представителите на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел представят документ, доказващ статута им.

3.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

3.5. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.

4. Последователност на действията на комисията

4.1. Комисията разглежда подробно Плик №1 на офертите и проверява наличието на всички необходими документи за участие в процедурата, съгласно ЗОП, ППЗОП и Глава трета, Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите” от настоящата документация.

4.2. Комисията изготвя протокол, в който описва изчерпателно липсващите документи и/или констатираните несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им, при спазване на изискванията на настоящата документация. Срокът е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола.

4.3. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1.

4.4. Участниците следва да представят поисканите документи, в срока, посочен от комисията, като нямат право да представят други документи освен посочените в протокола.

4.5. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

4.6. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.7. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

4.8 Комисията разглежда подробно документите в Плик № 2 на допуснатите на първия етап на проверката участници. Тя проверява дали в Плик № 2 има приложена „Техническа оферта“ по Образец № 18, с всички необходими приложения към нея, съгласно настоящата документация.

4.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2, без да се допуска промяна на техническото предложение на участниците

4.10. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, Комисията предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му в следващия етап.

4.11. Комисията извършва оценка по показателя П1 и отразява резултатите от работата си в протокол.

4.12. Комисията уведомява всички участници за деня и часа на отваряне на ценовите оферти. На заседанието имат право да присъстват участниците или упълномощени представители, по реда на т. 3.

4.13. На публичното заседание за отваряне на ценовите оферти, комисията оповестява резулатите от оценяването на офертите до момента и отваря Плик №3 – Предлагана цена” на допуснатите участници в обявения ден и час и обявява публично предложените цени.

5. Пределно ниско предложение

5.1. Когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал.1 от ЗОП е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

5.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това.

5.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

5.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да бъде отстранен.

5.5. Комисията е длъжна да мотивира решението си относно приемането/неприемането на писмената обосновка.

6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите

6.1. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или настоящата документация, Комисията предлага участника за отстраняване от участие в процедурата.

6.3. Участникът с най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

6.4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, със съдържание, определено в чл. 72, ал. 1 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация.

6.5. Възложителят, в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията, обявява с мотивирано решение класираните участници и определя участника, класиран на първо място за изпълнител. В същото решение Възложителят посочва и отстранените участници и оферти и мотивите за това.

6.6. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването му.

6.7. При писмено искане от страна на участник, Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаването му да осигури достъп до протокола по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

6.8. При писмено искане от участник Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаване на искането да предостави копие от протокола. Възложителят може да откаже да предостави копие от информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

РАЗДЕЛ ІІ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

- всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;

- всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

- класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат договор за обществена поръчка;

- отпадне необходимостта от провеждане на процедура в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

- установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

- при наличие на някои от основанията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- е подадена само една оферта за участие;

- има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

- участникът, определен за изпълнител откаже да сключи договор или не изпълни някое от изискванията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП.

3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване да уведоми участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

РАЗДЕЛ ІІІ

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Срокове за сключване на договор

1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на първо място и определен за изпълнител участник.

1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на обществена поръчка, в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дни от от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

1.3. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

2. Условия за сключване на договора

2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, или;

- не представи определената гаранция за изпълнение на договора.

2.3. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

3. Съдържание на договора

3.1. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

3.2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител

4. Ограничения за изменение

4.1. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, а именно:

4.1.1. когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, или

4.1.2.при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.

4.2. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, като в този случай дължи обезщетение на изпълнителя за претърпените вреди от сключването на договора.

РАЗДЕЛ ІV

ОБЖАЛВАНЕ

1. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.

2. Жалба могат да подават лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от решението, което се обжалва.

3. Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с копие до възложителя, чието решение се обжалва.

4. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

5. Жалбата срещу решението на възложителя за избор на изпълнител спира процедурата до окончателното решаване на спора, освен когато с влязло в сила определение е допуснато предварително изпълнение.

# ГЛАВА ШЕСТА

# ОБЩИ ПРАВИЛА

РАЗДЕЛ І

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.

2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

РАЗДЕЛ ІІ

КОМУНИКАЦИЯ

1. Език

Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура се провежда на български език.

2. Ред за комуникация

2.1. Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.

2.2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини:

- лично;

- по пощата с обратна разписка;

- по факс;

- по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.3. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:

- лично;

- на посочения от участника адрес за кореспонденция;

- на посочения от участника номер на факс;

- на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

2.4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

- номера, от който постъпва информацията;

- дата и час на изпращане.

2.5. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 2.4. не се приема за редовна.

2.6. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията за провеждане на процедурата.

2.7. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

# РАЗДЕЛ ІІІ

# ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване на участника от процедурата или до административни наказания.

2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да уведоми възложителя.

3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.

4. Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено съгласие на последния.

5. За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

6. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия договор.

7. Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.

8. Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.

9. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

10. Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на служителите му.

11. Никое длъжностно лице на възложителя не е получило и няма да му бъде предложена пряка или непряка облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

12. Изпълнителят няма да допусне и ще предприеме всички необходими мерки за избягване конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомява възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

13. Изпълнителят няма да допусне нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, както и на действие и бездействие на негови служители, което има или би имало като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет.

14. Изпълнителят няма да използва или представя неверни, неправилни или непълни отчети или документи и друга информация, поискана от възложителя или други компетентни органи.

15. Изпълнителят не е привлякъл и няма да привлече служители на възложителя да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговски закон, за срок от

една година след прекратяване на правоотношението на служителя с възложителя, независимо от основанието за прекратяване, но не по-рано от една година след приключване на обществената поръчка, съответно – след прекратяване на договора.

За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

# ТОМ ІІІ

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обособена позиция №1

Настоящата техническа спецификация е за възлагане на открита процедура, съгласно чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”,

Обособена позиция 1:„Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”.

# ЦЕЛИ НА УСЛУГАТА

## Основна цел

Основната цел на услугата е както следва: Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми.

## Специфични цели

Специфичните цели са както следва:

 Разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар, които да подпомогне осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

 Постигната синергия между действащи или в процес на подготовка и/или актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми в рамките на града.

# ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

## Описание на услугата

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II".

Услугата е насочена към изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4) и включва изпълнение на следните дейности:

3.1.1. Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания) – включва идентифициране на всички заинтересовани страни, които ще бъдат привлечени в процеса на разработване на ИПГВР и изготвяне на списък.

Дейностите свързани с обществените обсъждания включват организиране и провеждане на:

- 2 публични обсъждания с минимум 50 участника;

- 2 експертни форума с минимум 20 участника;

- 4 фокус групи – с минимум 15 участника;

- 1 кръгла маса – с минимум 20 участника;

- 4 анкетни проучвания с минимум 100 участника. Анкетните проучвания е необходимо да обхващат специфични групи от населението (ромското малцинство, млади хора до 29 г. и други).

Датите на публичните събития трябва да бъдат обявени на интернет страницата на община Нови пазар и минимум в 1 местен ежедневник не по-късно 14 дни преди провеждането им.

Материалите свързани с провеждането на публичните събития трябва да бъдат предоставени на възложителя за съгласуване не по-късно от 10 дни преди датата на публикуване.

Предложенията възникнали по време на публичните обсъждания да бъдат надлежно протоколирани, като Възложителят получи протокол не по-късно от 3 работни дни след датата на провеждането им.

### Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми.

Избраният изпълнител за изработване на ИПГВР в резултат на проведена процедура за обществена поръчка ще изготви целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в град Нови пазар в социално-икономически и екологичен план и по отношение осигуреността на територията с действащи устройствени планове и хеми, съгласно т.1.4.2. от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4.

Анализът следва да има следното тематично съдържание:

### - Обща характеристика на града;

### - Демографски параметри и политика на човешките ресурси;

### - Икономическо развитие включително инвестиционна активност;

### - Социална сфера с акцент върху предоставянето на социални услуги и проблеми на „включването” на изолирани/маргинални социални групи;

### - Културно-историческо наследство;

### - Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност;

### - Околна среда;

- Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда;

- Жилищен сектор;

- Техническа инфраструктура, включително комуникационно-транспортна система;

- Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията на града.

- Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, включително такова получило финансиране или реализирани в последно време;

- Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми;

- Роля и въздействие на развитието на града в рамките на общината, както и в контекста на съответния район от ниво 2 като цяло;

- SWOT анализ;

- Резюме на анализа на настоящата ситуация (не повече от 5 страници).

Анализът трябва да включва изводи относно наличието на градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, решаването, на чиито проблеми изисква интегриран подход.

Анализът трябва да бъде ясно структуриран, да е практически насочен да извежда конкретни нужди и ограничения пред развитието и да е конкретно насочен към идентифицирането на проектни предложения и да обосновава групирането на отделни проекти в отделни интегрирани пакети от проекти.

### Формулиране на Визия за развитието на града до 2020 г. – представляваща кратко описание на представата на общината за развитие на ключовите икономически и социални сектори в града, както и за неговото пространствено развитие към 2020 година, чиято реализация ще бъде подпомогната от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

### Формулиране на Цели и Стратегия на ИПГВР.

Целите формулирани  в интегрирания план за градско възтановяване и развитие на град Нови пазар трябва да бъдат подкрепени с конкретни проекти, насочени към постигане на интегрирана жилищна среда и качество на живот и да допринасят  за устойчивото развитие на територията,

като се постигне стандарт и по отношение на хоризонталния принцип за достъпа на хора с увреждания.

Стратегията на ИПГВР ще определи начина, по който в рамките на общата визия за развитие на град Нови пазар, ще се преодолеят несъответствията и изоставането на градските територии или ще се реализират ресурси с потенциал за удовлетворяване на потребности от общоградско значение за постигане на тази визия.

Стратегията включва:

### -   Насоки за осигуряване на съответствието на плана със стратегическите документи, отчитайки взаимното им синхронизиране и допълване;

- Описание на плана като съвкупност от специфични цели, мерки, проекти и действия, списък на участниците (заинтересовани страни) в обществените обсъждания (извършава се във формата на „Индикативен списък” – приложение №2 от Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4);

- Финансово осигуряване за реализация/прилагане на плана;

- Описание на звено/структура/организация за реализация/прилагане на плана;

- Използвани процедури на обществено/гражданско участие и партньорство при разработването на плана и мерки за осигуряване на прозрачност при изпълнението му;

- Очаквани резултати от прилагането на плана, включително очакван синергичен ефект, положително въздействие в по-широкия обхват на общината, както и в контекста на района от ниво 2 като цяло, позитивно влияние върху хоризонталните въпроси/политики.

- Резултати от екологичната оценка и от оценката на съвместимостта на ИПГВР (в случай, че е приложимо) и отразяването им в окончателния вариант;

- Програма за реализация на ИПГВР (приложение №2 от Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4).

### Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на град нови Пазар.

За идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на град Нови пазар ще бъде използван разработеният Целеви и проблемен анализ които разкрива териториалните и функционални проблеми и потребности, инвентаризация на съществуващите проекти и проектни идеи с обществено значение, включително териториалното им разпределение (концентрация).

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар ще включва индикативен списък с проектни предложения, критерии и обосновка за тяхното групиране в интегрирани пакети, както и методи за стимулиране на взаимноизгодно сътрудничество между частния и публичния сектор. Индикативният списък на Програмата за реализация ще включва проекти и дейности с общи параметри, размер на инвестициите, източниците на финансиране и операциите от оперативните програми, към които съответните проекти имат отношение. Проектите могат да бъдат инвестиционни и неинвестиционни в зависимост от идентифицираните проблеми.

### Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР:

ИПГВР ще се разработва с най-широко гражданско участие, което обхваща както населението в неговата цялост по въпросите от общоградско значение, така и на специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и с представителните структури на бизнеса.

ИПГВР ще бъде разработен и прилаган в условията на прозрачност и партньорство между местните и регионалните власти, неправителствения сектор, частните инвеститори, както и във взаимодействие с Управляващия орган на ОПРР.

Интегрирания план за градско възтановяване и развитие на град Нови пазар ще обхваща цялата територия в рамките на строителните му граници. В тази връзка заинтересовани страни са всички представители на разнообразни по своята същност групи - местна власт, младежи, представителите на бизнеса и НПО, специалисти в областта на градоустройството, туризма, спорта, както и хората с увреждания, и други, които по своята същност се явяват и потенциални инвеститори и партньори.

Целевите групи обхващат населението на целия град - 12 000 души, които са и крайни потребители.Изготвяне на План-график за изпълнение и Програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР, включващ График за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.

### В съответствие с Приложение 2 на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие изпълнителя следва да изготвени Програма за реализация на ИПГВР, която включва и разработване на План-график за реализация на проектите включени в ИПГВР на град Нови пазар и отразява планираното начало на изпълнение месец/година, наименование на проекта и отговорно звено / организация /структура.

### Програмата за реализация като компонент на интегрирания план за градско възтановяване и развитие на град Нови пазар представлява документално изложение на планирането, финансирането и управлението на проектите и дейностите, включени в ИПГВР. Програмата за реализация са състои от следните раздели: анотация, индикативен списък, оперативен план, бюджет, управление и контрол.

### Посочва се схемата на управление, както и механизмът на контрол върху реализацията на ИПГВР и постигането на заложените индикатори.

### Изготвяне на бюджет на ИПГВР - Съгласно Приложение 1 на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градове от ниво 4, съгласно Националната концепция за пространствено развитие на Република България до 2025 година, изпълнителя следва да изготви Матрица-Бюджет на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на град Нови пазар. Бюджетът се разработва на ниво проект  и тези бюджети се интегрират на ниво програма за реализация на ИПГВР. Бюджетите на ниво група проекти  се обобщават в матрица-бюджет на интегрирания план. В бюджета се указва кой се разпорежда със средствата. Бюджетът се прави по тримесечия, по години и сумарно. Бюджетът на ниво проект се прави по дейности, като се включват и дейностите по управление на проекта.

### Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР Индикаторите за наблюдение и оценка на ИПГВР на град Нови пазар, ще се конкретизират в праграмата за реализация както следва:

### - Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот - подобрени инфраструктурни елементи, обновени много фамилни жилищни сгради, брой нови/реконструирани/ремонтирани социални жилища, повишено качество на публичната и работната физическа среда, подобрена достъпност, увеличени зелени площи и други мерки, подобряващи екологичните условия, увеличаване на заетостта, увеличен брой на икономическите субекти, настанили се в града, повишен инвестиционен интерес, респективно повишена пазарна цена на недвижимата собственост, икономисана топлинна и електроенергия от прилагането на мерки за енергийна ефективност и т.н.

### - Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект - като икономия на труд, оборудване и финанси, площ на ново усвоените терени в реновирани производствени зони, брой ново разкрити работни места в обновени производствени територии и/или в новосъздадени производствени зони, брой публични обекти с улеснен достъп за лица с увреждания и т.н.

### -  Индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията - увеличена посещаемост, ръст на инвестициите и новосъздадени  (разширени) икономическите активности, нови работни места, увеличена производителност, повишено качество на здравното обслужване, социални грижи, образование, култура, интегриране на групите в неравностойно положение, относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР, нарастване на частта от населението ползващо масовия обществен пътнически транспорт  (МОПТ) за ежедневни пътувания (%), нарастване броя на лицата с физически увреждания ползващи масовия обществен пътнически транспорт  (МОПТ) за ежедневни пътувания (%), относителен дял на територията (от общата територия на града/общината), придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда и т.н

3.2.	Място на изпълнение на поръчката.

Заданието предвижда място на изпълнение на поръчката:

Цялата територията на град Нови пазар в рамките на строителните му граници, определени от действащия устройствен план.

Община Нови пазар, област Шумен, Североизточен район за планиране, Република България.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДАЧАТА

Времевия хоризонт за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар е до 2020 г.

Основни изисквания към ИПГВР са следните:

 ИПГВР трябва да бъде съобразен с принципите на устойчивото развитие и да допринася за прилагането на тези принципи в обхвата на градската територия.

 ИПГВР трябва да спазва принципа за пространствено развитие, съчетаващ социално-икономическото и инфраструктурното развитие на града и урбанизираните зони с актуалното устройствено планиране на същите.

 ИПГВР трябва да осигури приемственост и доразвитие в посока реализация на другите стратегически и планови документи на регионалното развитие и на териториалното устройство.

 ИПГВР трябва да бъде реалистичен, съобразно финансовия и административен капацитети на община Нови пазар.

 ИПГВР трябва да постигне максимална концентрация на ресурсите и синергичен ефект.

 ИПГВР следва да се разработва с най-широко гражданско участие, което да обхваща както населението в неговата цялост по въпросите от общоградско значение, така и на специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и представителните структури на бизнеса.

 ИПГВР трябва да осигури обвързаност и ефект върху хоризонталните въпроси - устойчиво развитие, равни възможности и недискриминация, опазване и въздействие на околната среда, иновации и правене на политики.

 ИПГВР трябва да бъде разработен и прилаган в условията на прозрачност и партньорство между местните и регионалните власти, неправителствения сектор, частните инвеститори, както и във взаимодействие с Управляващия орган на ОПРР.

 ИПГВР трябва да бъде съобразен и, при възможност, да допринася за развитието на регионалните връзки на града – в обхвата на агломерационния ареал и в по-широк териториален обхват, като осигурява условия за партньорство между отделни общини по дейности, които са от общ интерес.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

І. Ключови експерти.

За изпълнение на настоящата поръчка е необходимо изпълнителя да разполага с екип от квалифицирани ключови експрети, които познават нормативните документи и изисквания на българското законодателство, регламентите и политиките на ЕС в областта на стратегическото и устройствено планиране и отговарят на следните условия:

Ръководител екип  - Висше образование магистър по някоя от специалностите – архитектура, урбанистика, техническа (инженерна) специалност или икономическа; Най-малко 7 години стаж по специалността, от които най-малко 3 години опит в подготовка и изпълнение на регионални, национални и/или международни планови документи (планове за развитие, програми, стратегии или еквивалентни) или опит в реализацията на проекти в областта на устройственото планиране и градоустройството;

Експерт «Селищна мрежа и устройствено планиране на градската среда» - Висше образование магистър по съответната специалност –  «архитектура» или «урбанистика», пълна проектантска правоспособност; поне 5 години стаж по специалността, от които най-малко 3 години опит в проектирането на устройствени схеми и планове.

Експерт «Регионално развитие и стратегическо планиране» - Висше образование магистър по съответната специалност – регионално развитие, инженерна или икономическа специалност, география, социология; Минимум 5 години стаж по специалността, от които най-малко 3 години опит в разработване на стратегически планови или програмни документи на национално, регионално, областно или общинско ниво.

Експерт «Проекти» - Висше образование магистър инженерна или икономическа специалност; поне 5 години стаж по специалността; да има практически опит в в разработване на стратегически планови или програмни документи на национално, регионално, областно или общинско ниво, както и в идентифицирането на проектни идеи за целите на местното икономическо развитие или регионалното развитие на населени места.

Експерт «Икономически анализи и прогнози» - Висше образование магистър или бакалавър по икономическа специалност. Минимум 5 години стаж по специалността, от които поне 3 години опит в изготвянето на икономически анализи и прогнози, бизнес планове или анализи за целите на местното икономическо развитие или регионалното развитие на населени места.

ІІ. Неключови експерти.

Участникът трябва да осигури за изпълнението на задачите в обхвата на настоящата поръчка и следните неключови експерти, които следва да притежават пълна проектантска правоспособност по съответната специалност, да са с практически опит в областта на устройственото планиране и/или инвестиционното проектиране на инфраструктурни обекти с минимален професионален опит в посочената сфера - 3 години.

Експерт „ВиК”

Експерт „Ел. Системи”

Експерт „Озеленяване”

Експерт „Отопление и газоснабдяване”

Експерт „Недвижимо културно наследство”

Експерт „ГИС, геодезия и картография”

Експерт „Геология”

Участникът трябва да осигури и следните неключови експерти, които следва да отговарят на следните изисквания:

Експерт - юрист – висше юридическо образование магистър, минимум 3 години стаж като юрист след дипломирането;

Експерт „публично-частно партньорство” - с висше образование магистър или бакалавър в една от следните специалности: „икономика”, „право”, „стопански мениджмънт”, ”социология” или еквивалентни и минимален професионален опит в посочената сфера - 3 години.

ІV. Допълнителни изисквания.

Изпълнителят трябва да осигури подходящ проектен офис за изпълнение на дейностите. Всеки експерт трябва да разполага с работно място с достатъчно пространство и адекватно за изпълнението на неговите задачи оборудване, компютърни конфигурации, софтуер и друго офис оборудване, както и необходимите лицензи за тях, устройства, апарати, уреди, консумативи, материали и други, необходими за провеждане на замервания и изследвания за формиране на експертно становище и изготвяне на компетентно заключение.

Изпълнителят трябва да осигури и необходимите секретарски, административни, технически и преводачески услуги, за да могат експертите да се фокусират основно върху изпълнението на своите основни задължения свързани с предмета на настоящата поръчка.

Разходите за командировки на експертите свързани с изпълнение на дейностите са за сметка на изпълнителя.

# ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В резултат на извършените дейности, изпълнителят следва да представи документите в 2 екземпляра на хартиен и електронен носител, както следва:

- Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове и схеми;

- Резюме на „Целевия и проблемен анализ” (не повече от 5 страници);

- Визия за развитие на град Нови пазар до 2020 г.;

- Цели и стратегия на ИПГВР;

- Идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на града;

- Списък на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и други, които ще бъдат обхванати процеса на изпълнение на ИПГВР;

- Протоколи и снимков материал от проведени обществените обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания, експертен форум);

- План-график за изпълнение и Програма за реализация (бизнес плана) на ИПГВР, включващ График за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната;

- Бюджет на ИПГВР;

- Индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;

- Пред проектни проучвания за проектите, включени в приоритизиран списък, в случай че са приложими.

Важно! В случай на коментари и препоръки от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” в процес на оценка на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар, изпълнителят се задължава да отрази

констатациите в срок и ги представи на възложителя по настоящата обществена поръчка за предаване в УО.

Всички дейности трябва да съответстват на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4, съгласно НКПР (октомври 2012) – Приложение Н от Насоките за кандидатстване.

# ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

### ВИДОВЕ ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ

Изпълнението на договорите по настоящата обществена поръчка се отчита от страна на Изпълнителите със следните видове доклади:

- Встъпителен доклад – Представя се в двуседмичен срок от подписването на договора и включва представяне на подробен план за работата и изпълнение на дейностите по съответния договор.

- Тримесечни междинни отчети. Изпълнителят трябва да изготвя и внася междинни доклади за напредъка всеки 3 месеца след влизането в сила на договора. Тези отчети трябва да резюмират извършените дейности през периода и дейностите, предвидени за следващия период; постигнатите резултати; всички срещнати трудности и техните решения. Те съдържат и описание на подготовката на предвидените отчети и справки съгласно Техническата спецификация.

Междинните доклади се представят в края на всяко тримесечие, считано от сключването на договора. Те трябва да са придружени и от отчети за извършените по договора разходи за съответния период и разходо-оправдателни документи.

- Окончателен отчет за цялостно отчитане приключването и предаването на извършената работа, съгласно предварително определените в техническата спецификация изисквания - Изпълнителят следва да изготви окончателен отчет, след като изпълни всички заложени по договора дейности и не по-късно от 5 работни дни преди приключване на договора. Той съдържа пълен анализ и оценка на проведените дейности, степен на съответствие с поставените цели, съответствие между планираните и постигнатите резултати, идентифицираните трудности и проблеми, предприетите корективни мерки. Трябва да се отчетат и всички направени  разходи. Той трябва да бъде придружен от финална проформа фактура, издадена от Изпълнителя към Възложителя.

### ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ И ОТЧЕТИТЕ, И ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Всички доклади се представят в два екземпляра на български език на хартиен и един екземпляр на електронен носител в съответствие със сроковете. Приемат се чрез подписване на двустранни приемателно-предавателни протоколи, подписани за Възложителя – от Ръководителя на проекта и за Изпълнителя – от упълномощено от него лице и се завеждат в деловодството на Възложителя.

Възложителят разглежда представените доклади и отчети и в срок до 10 работни дни уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или комплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез Ръководителя на проекта дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

Възложителят приема изработените и представени отчети за изпълнените дейности по договорите, ако те съответстват на предварително определените изисквания и са достигнати очакваните резултати и заложените индикатори.

Страните съставят и подписват двустранен констативен протокол за приемане на докладите и отчетите, извършената и отчетена в тях работа и постигнатите резултати.

В констативните протоколи за приемане без забележки на постигнатите резултати от изпълнението на всяка от основните дейности се разпорежда за съответното междинно плащане.

В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на извършените дейности до тяхното коригиране. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя.

Констативните протоколи се подписват за Възложителя от Кмета на общината, след предварително парафиране от Ръководителя на проекта и Счетоводителя на проекта, а за Изпълнителя – от упълномощено от него лице.

### ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ

Всички документи и материали, свързани с изпълнението на договора следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията на ОПРР: www.bgregio.eu.

Всички документи и материали трябва да съдържат:

- Логото на ЕФРР;

- Логото на ОПРР;

- Флага на ЕС (Поставя се задължително, когато българският национален флаг също присъства, като се разполага на същото ниво, както и националния флаг);

- Името на проекта, който се изпълнява: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”;

- Името на оперативната програма, изписано изцяло – Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г.;

- Изречението "Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България”;

- Интернет сайта на ОПРР – www.bgregio.eu

За информация, предавана по електронен път описаните принципи се прилагат аналогично.

# СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срок за изпълнение на дейностите по разработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Нови пазар е 10 месеца от датата на сключване на договора.

При разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар, Изпълнителят трябва да извърши следните дейности:

Дейност 1 - Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен аспект и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове и схеми, съгласно т.1.4.2. от Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете от ниво 4.

Основна цел на анализа, ще бъдат идентифицирани общински територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, решаването, на чиито проблеми изисква интегриран подход и за чието решение се изисква прилагането на инзтрументите за интегрирано планиране и развитие. Анализът ще отразява и становищата на обществеността, ще бъде ясно структуриран, практически насочен, ще извежда конкретни нужди и ограничения пред развитието, ще бъде насочен към идентифициране на проектни предложения и ще обосновава групирането на отделни проекти в интегрирани пакети.

Преглед следва да се направи на плановата обезпеченост на територията на град Нови пазар, както и на потенциалната наличност на ресурси през следващия планов период 2014-2020 г.

Очакваният резултат е: Изготвен Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове/схеми.

Дейност 2 - Формулиране на визия за развитието на град Нови пазар до 2020 г. Визията за социално-икономическо развитие на град Нови пазар, третира цялостното развитие на града  и представлява  представата на общината за развитие на ключовите икономически и социални сектори в града, както и неговото пространствено развитие до 2020 г., реализацията й ще бъде подпомогната от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие.

Целта на тази дейност е да бъде изработена визия за развитие на град Нови пазар. Тази визия ще представлява заявление за постигане на една по-добра ситуация, към която общината ще се стреми да постигне в средносрочен план и след като са адресирани проблемите, идентифицирани в предходната дейност.

Очакваният резултат е: Изготвена Визия за развитие на град Нови пазар до 2020 г.

Дейност 3 - Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)

При изготвяне на визията за развитие на град Нови пазар до 2020 г. , както и при разработване на ИПГВР, ще бъде привлечено възможно най-широко гражданско участие, което ще обхваща както населението в неговата цялост по въпросите от общоградско значение, бизнес средите, така и специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак (младите хора до 29 години, ромското малцинство, хората  с увреждания, хората на социално подпомагане и др.)

Предвижда се да бъдат проведени най-малко:

- 2 публични обсъждания с минимум 50 участника;

- 2 експертни форума с минимум 20 участника;

- 4 фокус групи – с минимум 15 участника;

- 1 кръгла маса – с минимум 20 участника;

- 4 анкетни проучвания – с минимум 100 участника за всяко проучване.

При необходимост могат да бъдат проведени повече събития/мероприятия с оглед осгуряване на максимална прозрачност на дейностите по проекта и широко обществено, гражданско и медийно участие. Начините за постигане, избраните средства и канали следва да бъдат изложени и обосновани в предложената от Участника методология.

Очакваните резултати са: Проведени анкетни проучвания, експертни форуми, кръгли маси, фокус групи, публични обсъждания с участието на обществеността и заинтересованите страни; Гарантирани максимална прозрачност на дейностите по проекта и широко обществено и медийно участие.

Дейност 4 - Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР

Изпълнителят следва да приложи стратегия за действие, при която целите, формулирани  в интегрирания план за градско възтановяване и развитие на град Нови пазар ще бъдат подкрепени с конкретни проекти, насочени към постигане на интегрирана жилищна среда и качество на живот и ще допринасят  за устойчивото развитие на територията.

Ще се постигне стандарт и по отношение на хоризонталния въпрос за достъпа на хора с увреждания както до жилищата, така и в общественото пространство около тях.

Стратегията на ИПГВР ще определи начина, по който в рамките на общата визия за развитие на град Нови пазар, ще се преодолеят несъответствията и изоставането на градски територии или ще се реализират ресурси с потенциал за удовлетворяване на потребности от общоградско значение за постигане на тази визия. Стратегията включва и насоки за осигуряване на съответствието на плана със стратегическите документи, отчитайки взаимното им синхронизиране и допълване.

Очакваният резултат е: Изготвени Цели и Стратегия на ИПГВР на град Нови пазар

Дейност 5 - Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП на територията на обособените зони

За идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на град Нови пазар ще бъде използван разработеният целевия и проблемен анализ, които разкрива териториалните и функционални проблеми и потребности, инвентаризация на съществуващите проекти и проектни идеи с обществено значение, включително териториалното им разпределение (концентрация). При идентифицирането на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на град Нови пазар ще бъдат  взети предвид и становищата на местната общност получени в резултат на извършените в Дейност 3 обществени обсъждания.

Интегрирания план за градско възтановяване и развитие на град Нови пазар ще включва индикативен списък с проектни предложения, критерии и обосновка за тяхното групиране в интегрирани пакети, както и методи за стимулиране на взаимноизгодно сътрудничество между частния и публичния сектор. Индикативният списък на програмата за реализация ще включва проекти и дейности с общи параметри, размер на инвестициите, източниците на финансиране и операциите от оперативните програми, към които съответните проекти имат отношение. Проектите могат да бъдат инвестиционни и неинвестиционни в зависимост от идентифицираните проблеми.

Очакваните резултати са: Изготвен индикативен списък с проектни предложения; Изтогвено предложение включващо методи за стимулиране на взаимноизгодно сътрудничество между частния и публичния сектор.

Дейност 6 - Идентифициране на целеви групи, заинтересовани страни, инвеститори, партньори и др.

ИПГВР ще се разработва с най-широко гражданско участие, което обхваща както населението в неговата цялост по въпросите от общоградско значение, така и на специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и с представителните структури на бизнеса.

ИПГВР ще бъде разработен и прилаган в условията на прозрачност и партньорство между местните и регионалните власти, неправителствения сектор, частните инвеститори, както и във взаимодействие с Управляващия орган на

ОПРР.

Интегрирания план за градско възтановяване и развитие на град Нови пазар ще обхваща цялата територия в рамките на строителните му граници. В тази връзка заинтересовани страни са всички представители на разнообразни по своята същност групи - местна власт, младежи, представителите на бизнеса и НПО, специалисти в областта на градоустройството, туризма, спорта, както и хората с увреждания, и други, които по своята същност се явяват и потенциални инвеститори и партньори.

Целевите групи обхващат населението на целия град - 12 000 души, които са и крайни потребители.

Очакваните резултати са: Идентифицирани заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и други които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР.

Дейност 8 -

В сътветствие с  Приложение 2 на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие  ще бъде изготвена  Програма за реализация  на ИПГВР, която ще включва и разработване на План-график за реализация на проектите включени в ИПГВР на град Нови пазар  и ще отразява планираното начало на изпълнение месец/година, наименование на проекта и отговорно звено /организация /структура, както и график за провеждане на отчуждителни и съгласувателни процедури. Изготвянето на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, да е в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.

Програмата за реализация като компонент на интегрирания план за градско възтановяване и развитие на град Нови пазар представлява документално изложение на планирането, финансирането и управлението на проектите и дейностите, включени в ИПГВР. Програмата за реализация ще се състои от следните раздели: анотация, индикативен списък, оперативен план, бюджет, управление и контрол. Посочва схемата на управление, както и механизмът на контрол върху реализацията на ИПГВР и постигането на заложените индикатори.

Очакваните резултати са: Разработен План график за всеки проект включен в ИПГВР на град Нови пазар; Разработена програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР.

Дейност 9 - Разработване на Матрица-бюджет на ИПГВР

В рамките на проекта ще бъде разработена Матрица-Бюджет на проектите и дейностите, включени в ИПГВР на град Нови пазар в съответствие с Приложение 1 на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градове от ниво 4, съгласно Националната концепция  за пространствено развитие  на Република България до 2025 година,

Бюджетът ще бъде разработен на ниво проект и тези бюджети ще бъдат интегрирани на ниво Програма за реализация на ИПГВР. Бюджетите на ниво група проекти  ще се обобщат в матрица-бюджет на интегрирания план. В бюджета ще се указва и кой ще отговаря и ще се разпорежда със средствата. Бюджетът ще се прави по тримесечия, по години и сумарно. Бюджетът на ниво проект ще се прави по дейности, като ще включват и дейностите по управление на проекта.

Очакваният резултат е: Изготвена Матрица-бюджет на ИПГВР на град Нови пазар

Дейност 10 - Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР

Целта на тази дейност е осигуряване  на надеждна основа за  наблюдение на изпълнението, с оглед обезпечаване постигането на планираните резултати.  Участникът следва да разработи система от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР. Системата следва да включва индикатори за продукт, резултат и въздействие.

Индикаторите за наблюдение и оценка на ИПГВР на град Нови пазар, ще се конкретизират в Праграмата за реализация както следва:

- индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот - подобрени инфраструктурни елементи, обновени многофамилни жилищни сгради , брой нови/реконструирани/ремонтирани социални жилища, повишено качество на публичната и работната физическа среда, подобрена достъпност, увеличени зелени площи и други мерки, подобряващи екологичните условия, увеличаване на заетостта, увеличен брой на икономическите субекти, настанили се в града, повешен инвестиционен интерес, респективно повишена пазарна цена на недвижимата собственост, икономисана топлинна и електроенергия от прилагането на мерки за енергийна ефективност и т.н.

- индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект - като икономия на труд, оборудване и финанси, площ на новоусвоените терени в реновирани производствени зони, брой новоразкрити работни места в обновени производствени територии и/или в носъздадени производствени зони, брой публични  обекти с улеснен достъп за лица с увреждания и т.н.

-  индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията - увеличена посещаемост, ръст на инвестициите и носъздадени (разширени) икономическите активности, нови работни места, увеличена производителност, повишено качество на здравното обслужване, социални грижи, образование, култура, интегриране на групите в неравностойно положение, относителен дял на населението на града, положително засегнато от реализираните проекти в ИПГВР, нарастване на частта от населението ползващо масовия обществен пътнически транспорт  (МОПТ) за ежедневни пътувания (%), нарастване броя на лицата с физически увреждания ползващи масовия обществен пътнически транспорт (МОПТ) за ежедневни пътувания (%), относителен дял на територията (от общата територия на града), придобила повишено качество на публичната и работната физическа среда и т.н.

Очакваните резултати са: изготвени индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството на живот; изготвени индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект;

изготвени индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията

3.2. Методология на изпълнение на услугата.

Изпълнителят ще представи подробна методология за подхода си по изпълнение на дейностите по предходната точка, с оглед постигане на целите на услугата и изготвяне на качествен ИПГВР – включително начини за проучване на налична информация, осъществяване на контакти с партньорите за всяка от изброените дейности, идентифициране на проблемите, формиране на екипи с компетентности за изпълнение на всички описани по-горе дейности.

Кандидатът следва да представи График за изпълнение на задачата, съобразен с предложената методология и предложен екип от експерти.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАДАЧАТА

4.1. Изпълнителят следва да разработи ИПГВР на град Нови пазар за периода 2014 – 2020 г., който ще доведе до трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на определени градски територии дефинирани  чрез интеграцията на дейностите и взаимовръзката между отделните елементи на плана и постигане на максимален синергичен ефект.

Задачата следва да бъде изпълнена при стриктно спазване на Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на МРРБ.

4.2. При изработване на ИПГВР, Изпълнителят ще се ръководи от европейските документи за интегрирано планиране и устойчиво развитие на градовете, в т.ч:

- Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове;

- Декларация от Толедо (22.06.2010 г.);

- Европа 2020.

Както и от

- Националната законова рамка за стратегическо планиране:

- Закон за регионалното развитие

- Закон за устройство на територията

И стратегическите документи за регионално развитие:

- Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022;

- Регионален план за развитие на Североизточен район на планиране за периода 2014-2020;

- Областна стратегия за развитие – Шумен 2005-2015;

- Общински план за развитие на община Нови пазар;

и Стратегическите документи за пространствено планиране и устройство на територията:

- общ устройствен план на град Нови пазар (ако има такъв) и задание на нов такъв;

- подробни устройствени планове (ако има такива).

5. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Най-важният резултат е изготвеният Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Нови пазар, който включва:

1. Изготвен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен аспект и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове

2. Формулирана визия за развитието на града до 2020 г. (с кратко описание на идеята на общината за развитие на икономически и социални сектори в града, както и за неговото пространствено развитие към 2020 г.)

3. Проведени обществени обсъждания (кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)

4. Формулирани цели и стратегия на ИПГВР

5. Идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП на територията на обособените зони

6. Идентифицирани целеви групи, заинтересовани страни, инвеститори, партньори и др.

7. Изготвен план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната

8. Изготвена Матрица - бюджет на ИПГВР

9. Изготвени индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР

6. ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

Крайният продукт трябва да бъде предоставен на Община Нови пазар във вид готов за подаване за одобрение от Общински съвет - Нови пазар и УО на ОПРР.

Да се представи в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител и да съдържа:

- Целеви и проблемен анализ;

- Документ с формулирана визия за развитието на града;

- Документ с формулирани стратегия и цели на ИПГВР;

- Списък с идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП;

- Списък с идентифицирани целеви групи, заинтересовани страни, потенциални инвеститори, партньори, и др. които да бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР;

- План график за изпълнение на ИПГВР;

- Бюджет на ИПГВР.

Продуктът трябва да съответства на всички изброени критерии:

ИПГВР трябва да съответства на структурата и съдържанието, съгласно методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, т.е.:

- ИПГВР трябва да бъде съобразен с принципите на устойчивото развитие на градовете и на агломерационните ареали и да допринася за прилагането на тези принципи в обхвата на градските територии.

- ИПГВР трябва да спазва принципа за пространствено развитие, съчетаващ социално-икономическото и инфраструктурното развитие на градовете и урбанизираните им зони с актуалното устройствено планиране на същите.

- ИПГВР трябва да осигури приемственост и доразвитие в посока реализация на другите стратегически и планови документи на регионалното развитие и на

- териториалното устройство.

- ИПГВР трябва да бъде реалистичен, съобразно финансовия и административен капацитети на общината.

- ИПГВР трябва да постигне максимална концентрация на ресурсите и синергичен ефект.

- ИПГВР следва да се разработва с най-широко гражданско участие, което да обхваща както населението в неговата цялост по въпросите от общоградско значение, така и на специфични групи, носители на групови интереси по териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и представителните структури на бизнеса.

- ИПГВР трябва да осигури обвързаност и ефект върху хоризонталните въпроси - устойчиво развитие, равни възможности и недискриминация, опазване и въздействие на околната среда, иновации и правене на политики.

- ИПГВР трябва да бъде разработен и прилаган в условията на прозрачност и партньорство между местните и регионалните власти, неправителствения сектор, частните инвеститори, както и във взаимодействие с Управляващия орган на ОПРР.

- ИПГВР трябва да бъде съобразен и, при възможност, да допринася за развитието на регионалните връзки на града – в обхвата на агломерационния ареал и в по-широк териториален обхват, като осигурява условия за партньорство между отделни общини по дейности, които са от общ интерес.

- ИПГВР трябва да бъде съпроводен от преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС, ЗБР и подзаконовите нормативни актове

7. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

-за Обособена позиция 1

7.1. Общият срок за изпълнение на всички дейности по поръчката е 10 месеца считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка, подписан между Община Нови пазар и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка влиза в сила,  считано от датата на подписването му и от двете страни.

7.2. По време на изпълнението ще се следват следните етапи и срокове:

1-ви етап, включващ:

- Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация

- Формулиране на визия за развитието на града до 2020 г.

- Провеждане на обществени обсъждания

Първият етап трябва да завърши до 3 месеца от влизане в сила на договора между Община Нови пазар и Изпълнителя.

2-ри етап, включващ:

- Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР

- Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП на територията на обособените зони

- Идентифициране на целеви групи, заинтересовани страни, инвеститори, партньори и др.

- Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната

- Изготвяне на бюджет на ИПГВР

- Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР

Вторият етап трябва да завърши не по-късно от 10 месеца от датата на влизане в сила на договора между Община Нови пазар и Изпълнителя.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За обособена позиция №2

Настоящата техническа спецификация е за възлагане на открита процедура, съгласно чл. 16, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”,

Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

1. ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.1. Предмет на настоящата Техническа спецификаця е описание на изискванията по отношение на ”изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимостта (ОС) на ИПГВР съгласно действащото национално законодателство” на град Нови пазар, който ще се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“, операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.

1.2. Техническата спецификаця отразява минималните изисквания, основаващи се на изготвеното от Община Нови пазар проектно предложение.

1.3. В настоящата Техническа спецификаця подробно са описани целите и обхватът на услугата, изискванията към задачата, към изпълнителя, към крайния продукт, както и очакваните резултати и срок за изпълнение.

2. ЦЕЛИ НА УСЛУГАТА

2.1. Обща цел:

Подготовка на документи за внасяне в компетентния орган – РИОСВ за становище. Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимостта (ОС) на ИПГВР съгласно действащото национално законодателство при необходимост.

3. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

3.1.Описание на услугата

ИПГВР по своята същност трябва да е средносрочен планов документ. Той следва да е програмен документ, който съдържа конкретни параметри за развитието на град Нови пазар на база на разработен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация за града.

Изпълнителят по тази позиция следва да извърши следните дейности:

1. преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС) съгласно закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконови нормативни актове;

2. извършване на ЕО и ОС на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;

Изготвянето на ЕО и ОС на ИПГВР ще се извърши от Изпълнителя,  само и единствено при условие, че това е преценено като необходимо от компетентния орган.  В случай, че РИОСВ изрази становище, че няма необходимост от ЕО и ОС на ИПГВР, то договорът ще се счита за изпълнен и ще бъде прекратен, като ще се заплати само частта на извършеното.

Всички разходи и такси по изпълнение на действията в изпълнение на задачата за преценка на необходимостта от ЕО и ОС и изготвянето на ЕО и ОС са за сметка на Изпълнителя;

Процедурата по преценяване на необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост се извършва едновременно с изготвянето на плана преди неговото одобряване. Необходимостта от ЕО на планове и програми се преценява по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, следва да се извърши чрез процедурата по екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

В рамките на тази дейност се изготвят необходимите документи за представяне пред РИОСВ за получаването на решение, постановяващо необходимо ли е извършването на Екологична оценка и Оценка за съвместимостта за проекта на ИПГВР. В случай, че полученото решение постановява необходимост от извършване на ЕО и ОС, следва да се изготвят необходимите проучвания и доклад по ЕО и ОС в обем и съдържание съгласно нормативните изисквания.

В случай на необходимост от извършването на ЕО и ОС, изпълнителят на тези оценки ще бъде различен от изпълнителя на ИПГВР и той е избран съобразно Обособена позиция 2 на настоящата Открита процедура. Стартирането на договорът с избрания участник е след датата на полученото рашение, което постновява необходимост от извършване на ЕО и ОС.

Очакваните резултати са:

1.Изготвени документи за предствяне пред РИОСВ за получаване на решение за необходимостта отЕкологична оценка и Оценка за съвместимостта на ИПГВР.

2. С оглед становището на компетентния орган РИОСВ при необходимост ще се изготвят изготвят необходимите проучвания и доклад по ЕО и ОС в обем и съдържание съгласно нормативните изисквания.

3.2. Място на изпълнение на поръчката

Поръчката ще се изпълнява на територията на Република България, Североизточен район на планиране, област Шумен, Община Нови пазар, населено място – град Нови пазар.

4. Изисквания към Изпълнителя

Участникът следва да предложи експерт за изпълнение на дейностите по Обособена позиция №2, който да отговаря на следните изисквания:  Висше образование – магистърска/или еквивалентна степен по екология; Общ професинолен опит по специалността минимум 3 години. Да притежава специфичен опит като експерт в изпълнението на минум 2/два/ договора с предмет: осъществяване на преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и/или оценка за  съвместимост (ОС) и/или  изготвяне на доклади екологична оценка (ЕО) и/или оценка за  съвместимост (ОС).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  Включително след съгласуване с другите участници в разработването на останалите съставни части на ИПГВР: екологична оценка и оценка за съвместимост при преценена необходимост, извършена от Изпълнител различен от Изпълнителя на ИПГВР.

ТОМ ІV

# ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Проект на договор за Обосбена позиция 1

ДОГОВОР

Днес, ….................…… 2014г. в гр. Нови пазар, между страните:

1. Община Нови пазар, с адрес: гр. Нови пазар, ул.„Васил Левски” 3, ЕИК BG000931575, представлявана от Кмета на Общината – Румен Панайотов Христов и главния счетоводител Андриана Георгиева  наричана за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

……………………  ………, гр. ……………. регистрирано и вписано в Търговския регистър, ЕИК........................................, със седалище и адрес на управление гр……………..,, ул…………… №…, представлявано от ……………………………………………….. в качеството му на …………………………………… с л.к. № ……………,издадена на ……………..г. от МВР гр……………..., ЕГН …………….. и наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, и на основание чл. 74 от ЗОП и Решение № ……./……….2014 година на кмета на Община Нови пазар за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”- Обособена позиция 1: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар” се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави консултантски услуги за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”- Обособена позиция 1: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар” , наричан по-долу за краткост „Проекта”.

(2) Обхватът на дейностите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва в изпълнение на настоящия договор, са определени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящия договор и включва следните дейности:

- Дейност 1 - Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално-икономически и екологичен аспект и по отношение на осигуреността на територията с действащи устройствени планове;

- Дейност 2 - Формулиране на визия за развитието на града до 2020 г.;

- Дейност 3 - Провеждане на обществени обсъждания;

- Дейност 4 - Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР;

- Дейност 5 - Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП на територията на обособените зони;

- Дейност 6 - Идентифициране на целеви групи, заинтересовани страни, инвеститори, партньори и др.;

- Дейност 7 - Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната;

- Дейност 8 - Изготвяне на бюджет на ИПГВР;

- Дейност 9 - Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР.

Чл.2. Авторските права върху изработеното в рамките на този договор, както и съпътстващата го документация, в т.ч. и докладите, принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. (1) Настоящият договор влиза в силиа от датата на подписването му и от двете страни

(2) Срокът за изпълнение на настоящия договор е 10 месеца, считано от дата на подписването му.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор, в сроковете и при условията на същия;

2. при поискване да получава информация за хода на изпълнението по договора;

3. да осъществява, чрез упълномощени лица, оперативен контрол за правилното и ефективно изпълнение на настоящия договор, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация;

4. да дава писмени указания, чрез упълномощени от него лица, относно изпълнението на дейностите по настоящия договор;

5. да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение;

6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от частите по изпълнението по т. 1, в случаите, когато същото е непълно или не съответства като съдържание и качество на Техническите спецификации – приложение към настоящия договор;

7. да не приеме изпълнението или която и да е негова част, ако то не съответства в значителна степен по обем и качество на изискванията на Техническите спецификации – приложение към настоящия договор и не може да бъде изменено, допълнено или преработено.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размера и при условията и сроковете на настоящия договор, независимо от плащанията към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от страна на УО на ОПРР по Проекта;

2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички налични документи, необходими за изпълнение на договора в срок до 5 работни дни от влизане в сила на договора;

3. да приеме изпълнението на договора, в случай че изпълнението отговаря на изискванията на Техническите спецификации – неразделна част от настоящия договор;

4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за размера на сумата по съответното предстоящо плащане;

5. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението на отделен етап и/или окончателното изпълнение е/са върнати за корекции, като посочи и мотивира бележките си;

6. да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане, съгласно условията определени в настоящия договор;

7. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото изпълнение на дейностите по настоящия договор.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор;

2. да получи част от цената на договора, съответстваща на изпълнените работи от предмета на настоящия договор, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които страните не отговарят.

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата, при условията и сроковете на този договор;

4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на дейностите по договора.

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява всички дейности и задължения, предвидени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящия договор;

2. да изпълни възложената му работа с грижата на добър търговец, качествено, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и сроковете на този договор;

3. да представи за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработките, предмет на настоящия договор, във формата и по начина, описан в Техническите спецификации – неразделна част от настоящия договор;

4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;

5. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на органите, компетентни да съгласуват, одобрят и приемат отделни части от изпълнението, съгласно действащото законодателство;

6. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в изпълнението за своя сметка;

7. да осигури изпълнението на договора да бъде извършено от посочените от него правоспособни лица, съгласно представената оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

8. да осигури необходимите разрешителни, съгласувания и одобрения от всички органи извън администрацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9. да внесе по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да представи под формата на банкова гаранция, гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС;

10. да се придържа към всички приложими технически стандарти и норми, закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора;

11. да спазва стриктно изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” и договора за безвъзмездна помощ за реализацията на Проекта;

12. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание. Фактурите ще се издават и плащанията ще се извършват в български лева;

13. да осигури адекватното поддържане и оборудване на работата на експертите от екипа си;

14. да изпълнява своите задължения по настоящия договор безпристрастно и лоялно и съобразно принципите на професионалната етика;

15. да изпълни задълженията си по този договор в съобразно най-добрите практики в съответната област;

16. да превежда средства за изпълнение на своите задължения по договора и да гарантира, че служителите му получават своето възнаграждение редовно и своевременно;

17. да оказва необходимото съдействие на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при проверки на място;

18. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;

19. да съхранява цялата документация във връзка с изпълнението на настоящия договор, в съответствие със специфичните правила на договора за безвъзмездна помощ за реализация на проекта ;

20. да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лица, упълномощени от него, както и всички компетентни органи, съгласно действащото законодателство да проверяват или одитират по всяко време документите и сметките, свързани с дейностите по настоящия договор, както и да правят копия по време на и след изпълнение на услугите и да съдейства по всякакъв начин на проверяващите/одитиращи органи;

21. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място;

22. да спазва мерките за информация и публичност при всички дейности и документи, изготвени в изпълнение на настоящия договор. Изискванията на ОПРР за информация и публичност са неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да заменя ключовите експерти само с изричното писмено съгласие на Възложителя.

Чл.8. (1) С подписването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с дефинициите на „нередност” и „измама”, както следва:

1. „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

2. „Измама” (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи суми по настоящия договор, в резултат на констатирани нередности, същият се задължава да ги възстанови, ведно с дължимата лихва.

V. ДОКЛАДВАНЕ

Чл.9. (1) Отчитането на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ще се извършва чрез изготвяне и представяне на встъпителен, междинни (тримесечни) доклади и окончателен доклади за извършената дейност.

(2) В срок до 5 работни дни от влизане в сила на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ встъпителен доклад. В този доклад следва да бъдат подробно описани планираните дейности; очаквани резултати, потвърждение на допусканията и рисковете. С встъпителния доклад ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и актуализиран график за изпълнение на обществената поръчка, който следва да е съобразен с конкретната дата на сключване на договора и посочените срокове в настоящата Техническа спецификация. Встъпителния доклад задължително включва:

- Обща информация за договора;

- Хронологично описание на извършените дейности през периода на докладване;

- Напредък в изпълнение на индикаторите по проекта;

- Информация за финансовото изпълнение на договора;

- Oтклонения във физическото и финансовото изпълнение на договора и съответно причините за тях;

- Планирани/ предприети мерки за преодоляване на отклоненията във физическото и финансовото изпълнение на договора;

- Проблеми от технически, финансов и административен характер през тримесечието на докладване (при наличието на такива);

- Друга информация по преценка на Изпълнителя;

- Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация.

(3) На всеки 3 месеца от влизане в сила на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ междинни доклади за напредъка. Тези доклади трябва да резюмират всички действия, предприети от екипа до този момент и да включват резултатите, както и преглед на: а) извършените дейности през периода и дейностите, предвидени за следващия период; б) постигнатите резултати; в) всички срещнати трудности и техните решения; г) предвидените продукти съгласно техническата

спецификация. Междинните (тримесечни)  доклади задължително включват:

- Обща информация за договора;

- Хронологично описание на извършените дейности през периода на докладване;

- Напредък в изпълнение на индикаторите по проекта;

- Информация за финансовото изпълнение на договора;

- Oтклонения във физическото и финансовото изпълнение на договора и съответно причините за тях;

- Планирани/ предприети мерки за преодоляване на отклоненията във физическото и финансовото изпълнение на договора;

- Проблеми от технически, финансов и административен характер през тримесечието на докладване (при наличието на такива);

- Друга информация по преценка на Изпълнителя;

- Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация.

(4) След като изпълни всички заложени по договора дейности и в срок не по-късно от 5 работни дни преди приключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да включва окончателен вариант на ИПГВР, комплектован съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на МРРБ. В допълнение докладът трябва да включва анализ на резултатите и постигнатото в рамките на договора, задълбочен анализ на възникналите проблеми и препоръки за решаването им в бъдеще. Основните постижения, отклонения и/или проблеми за конкретния период на докладване също трябва да бъдат изтъкнати в доклада. Окончателният доклад задължително включва :

- Обща информация за договора;

- Хронологично описание на извършените дейности през периода на докладване;

- Напредък в изпълнение на индикаторите по проекта;

- Информация за финансовото изпълнение на договора;

- Отклонения във физическото и финансовото изпълнение на договора и съответно причините за тях;

- Предприети мерки за преодоляване на отклоненията във физическото и финансовото изпълнение на договора;

- Проблеми от технически, финансов и административен характер през целия период на изпълнение на договора (при наличието на такива);

- Друга информация по преценка на Изпълнителя;

- Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация.

(5) В изпълнение на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя писмени и устни консултации, както и становища по определени въпроси, в съответствие с изискванията на Техническите спецификации.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.10. (1) Изпълнението на настоящия договор се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по ред определен от него.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез определени от него лица, преглежда предварителния вариант на докладите, изпратени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 14, ал. 3 и в 5 (пет) дневен срок дава становище относно необходимостта от преработване/доработване/корекции в доклада.

(3) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се произнесе в сроковете по ал. 2, се счита, че докладите се приемат без забележки и се пристъпва към окончателното им приемане.

Чл.11.(1) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ даде становище, че приема окончателния доклад за изпълнението на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съставя протокол, с който се удостоверява изпълнението на настоящия договор и се предлага връщането или задържането на гаранцията за изпълнение.

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по договора, в протокола се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката.

Чл.12. При своята дейност служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да искат писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с настоящия договор.

Чл.13. (1) Становищата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предоставени в изпълнение на настоящия договор изразяват виждането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са в свободен текст, и не подлежат на преработване/доработване/корекции, по реда на чл. 10.

(2) Предоставянето на устните консултации и становищата по ал. 1 се удостоверява с паметни записки, протоколи от срещи и др., подписани от представители на страните по настоящия договор, които се съхраняват като част от документацията във връзка с изпълнението на договора.

Чл.14. (1) Окончателното предаване и приемане на докладите по договора се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от страните.

(2) Становищата и писмените консултации се приемат с приемо-предавателен протокол или на посочените по-долу e-mail адреси. В случай на изпращане на становищата по електронен път, становището се счита получено с получаването на потвърждение за това по електронен път.

(3) Преди окончателното им предаване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпрати предварителен вариант на докладите по настоящия договор на посочените по-долу e-mail адреси, за предварителен преглед от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на изпращане на разработките по електронен път, последните се считат получени с получаването на потвърждение за това.

(4) В случай че не е получено потвърждение за получаването по електронен път, в рамките на 24 часа от изпращането, разработката се счита получена.

(5) Сроковете за произнасяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по представените за предварително одобрение разработки, започват да текат от получаване на потвърждение за получаването им по електронен път, съответно – от изтичане на срока по ал. 4.

VІІ. СТОЙНОСТ И ЗАПЛАЩАНЕ

Чл.15.(1) Стойността на настоящия договор е ............. лв.(.................) без включен ДДС.

(2) Възнаграждението на Изпълнителя се изплаща, както следва:

1.1 Авансово плащане, в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на настоящия договор за изпълнение на дейностите по проекта – в срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на влизане в сила на договора и след представяне от страна на изпълнителя на надлежно оформена фактура.

1.2. Първо междинно плащане, в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора - в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане и одобрение на изработения Целеви и проблемен анализ на ИПГВР и представяне на надлежно оформена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1.3.Второ междинно плащане , в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора - в срок до 30 (тридесет) работни дни след предаване от Изпълнителя и приемане от Възложителя на изготвения ИПГВР на гр. Нови пазар.

1.4. Окончателно плащане в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора – в срок до 30 (тридесет) работни дни след приемане и одобрение на изготвения окончателен вариант на ИПГВР гр. Нови пазар от Общински съвет-Нови пазар и представяне от Изпълнителя на окончателния доклад за изпълнение на договора и надлежно оформена фактура.

(3). В описателната част на фактурата, задължително трябва да са посочени наименованието на оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащането.

(4) Цената на настоящия договор не подлежи на изменение, включително в случай на наложени финансови корекции по Проекта от страна на УО на ОПРР.

Чл.16.(1) Всички посочени в настоящия договор суми са без включен Данък добавена стойност. Когато е дължим ДДС, съгласно действащото законодателство, същият се начислява.

(2) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име и титуляр на сметка:........................................

Име на банка:.................................................

IBAN: ..............................................,

BIC:..................................................

IХ. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.17.(1) При пълно или частично неизпълнение на задължение по договора, удостоверено по реда на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 2 % от стойността на договора.

(2) В случай на забавяне на което и да е от плащанията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка от 0,1% от цената на договора, за всеки просрочен ден, до извършване на заплащането, но не повече от 2% за целия срок на забавата.

Чл.18.(1) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.

(2) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.19. (1) При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя банкова гаранция за изпълнение или внася гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността му без ДДС, или............... лв. по сметка на Община Нови пазар”

Име и титуляр на сметка: Община Нови пазар

Име на банка:Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG70FINV91503315926503,

BIC: FINVBGSF

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на одобрение на изготвения ИПГВР на град Нови пазар от УО на ОПРР.

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд – до решаване на спора.

(5) В случаите по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои части от гаранцията за изпълнение при установени дължими неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.20.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на страните, които са възникнали или е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за

преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като  непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено уведомява другата страна за спиране на изпълнението на Договора до отпадането на непреодолимата сила.

(6) След преустановяване въздействието на непреодолимата сила, страната, която е спряла изпълнението, уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(7) Ако след преустановяване въздействието на непреодолимата сила страната, която е поискала спирането не възобнови изпълнението, другата страна изпраща писмено искане за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.

(8) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 7, страната не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(9) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

ХІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.21.(1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат, освен ако основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на страните се възобновяват незабавно след отпадане на спирането.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.

XІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.22.(1) Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение и приемане на договорената работа, съгласно изискванията на настоящия договор.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичането на срока за изпълнение.

(3) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

(4) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 40 (четиридесет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, за което страните подписват протокол, в който посочват всички изпълнени дейности до момента.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 40 (четиридесет) дневно писмено предизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато повече от 30% (тридесет процента) от стойността на извършените услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не са изплатени съобразно разпоредбите и сроковете на настоящия договор.

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. При проверка на място от страна на Управляващия Орган на ОП “Регионално развитие”,

Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия, Изпълнителят по настоящия договор се задължава да осигури присъствие на негов представител на обекта, достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия договор, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на заложените СМР по настоящия договор.

Чл.24.Всички препоръки направени от страна на Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” в резултат на направена документална проверка или проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.

Чл.25.Всяка информация, представена от Изпълнителя на конференция или семинар, на публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и в Интернет, трябва да съдържа следното заявление:

“Този документ е създаден в рамките на проект „………………………………..”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Чл.26.Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално равитие”, т.е. поне до 31.08.2020 г.

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл.88 от Регламент 1083/2006г.

Чл.27. Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл.28. Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Нови пазар

Чл. 29. Преведените средства от община Нови пазар, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната сметка на Възложителя:

Име и титуляр на сметка:........................................

Име на банка:.................................................

IBAN: ..............................................,

BIC:..................................................

Чл.30. Страните по настоящия договор нямат право да го изменят и допълват, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП

Чл.31. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.32. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.33. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от  упълномощените лица.

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на приемането – при изпращане по факс или телекс;

4. датата на получаване на електронно потвърждение за получаване на изпратено по електронен път известие или 24 часа след датата на изпращане на електронното известие – при изпращане по електронен път.

Чл.34. Цялата кореспонденция между страните и текста на съставяните документи за изпълнение на договора са на български език.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка;

2. Оферта на Изпълнителя, придружена от автобиографиите на ключовите експерти и декларациите им за ангажираност;

3. Гаранция за изпълнение на договора;

4. Документи, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

Настоящият договор е съставен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………..					……………………..

РУМЕН ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

…………………………

(Андриана Георгиева)

Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – град Нови пазар, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на регионалното развитие и благоустройство

Проект на договор за Обосбена позиция 2

ДОГОВОР

Днес, ….................…… 201..... г. в гр. Нови пазар, между страните:

1. Община Нови пазар, с адрес: гр. Нови пазар, ул.„Васил Левски” 3, ЕИК BG000931575, представлявана от Кмета на Общината – Румен Панайотов Христов и главния счетоводител Андриана Георгиева наричана за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

……………………  ………, гр. ……………. регистрирано и вписано в Търговския регистър, ЕИК........................................, със седалище и адрес на управление гр……………..,, ул…………… №…, представлявано от ……………………………………………….. в качеството му на …………………………………… с л.к. № ……………,издадена на ……………..г. от МВР гр……………..., ЕГН …………….. и наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, и на основание чл. 74 от ЗОП и Решение №……./……….2014 година на кмета на Община Нови пазар за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет:  ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”-  Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави консултантски услуги за изпълнение на обществена поръчка с предмет: :  ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”-Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

(2) Обхватът на дейностите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва в изпълнение на настоящия договор, са определени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящия договор и включва следните дейности:

1. преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС) съгласно закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконови нормативни актове;

2. извършване на ЕО и ОС на ИПГВР, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;

(3) Изготвянето на ЕО и ОС на ИПГВР ще се извърши от Изпълнителя,  само и единствено при условие, че това е преценено като необходимо от компетентния орган.

(4) В случай, че РИОСВ изрази становище, че няма необходимост от ЕО и ОС на ИПГВР, то договорът ще се счита за изпълнен и ще бъде прекратен, като ще се заплати само частта на извършеното.

(5) Всички разходи и такси по изпълнение на действията в изпълнение на задачата за преценка на необходимостта от ЕО и ОС и изготвянето на ЕО и ОС са за сметка на Изпълнителя;

Чл.2. Авторските права върху изработеното в рамките на този договор, както и съпътстващата го документация, в т.ч. и докладите, принадлежат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Срокът за изпълнение на настоящия договор е 4/четири/ месеца, считано от датата на подписването му.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор, в сроковете и при условията на същия;

2. при поискване да получава информация за хода на изпълнението по договора;

3. да осъществява, чрез упълномощени лица, оперативен контрол за правилното и ефективно изпълнение на настоящия договор, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ организация;

4. да дава писмени указания, чрез упълномощени от него лица, относно изпълнението на дейностите по настоящия договор;

5. да изисква, при необходимост и по своя преценка, мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него изпълнение;

6. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всяка от частите по изпълнението по т. 1, в случаите, когато същото е непълно или не съответства като съдържание и качество на Техническите спецификации – приложение към настоящия договор;

7. да не приеме изпълнението или която и да е негова част, ако то не съответства в значителна степен по обем и качество на изискванията на Техническите спецификации – приложение към настоящия договор и не може да бъде изменено, допълнено или преработено.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размера и при условията и сроковете на настоящия договор, независимо от плащанията към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от страна на УО на ОПРР по Проекта;

2. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички налични документи, необходими за изпълнение на договора в срок до 5 работни дни от влизане в сила на договора;

3. да приеме изпълнението на договора, в случай че изпълнението отговаря на изискванията на Техническите спецификации – неразделна част от настоящия договор;

4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за размера на сумата по съответното предстоящо плащане;

5. да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато изпълнението на отделен етап и/или окончателното изпълнение е/са върнати за корекции, като посочи и мотивира бележките си;

6. да одобри фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане, съгласно условията определени в настоящия договор;

7. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за качественото изпълнение на дейностите по настоящия договор.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение, при условията и сроковете на този договор;

2. да получи част от цената на договора, съответстваща на изпълнените работи от предмета на настоящия договор, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които страните не отговарят.

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работата, при условията и сроковете на този договор;

4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на дейностите по договора.

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява всички дейности и задължения, предвидени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящия договор;

2. да изпълни възложената му работа с грижата на добър търговец, качествено, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при условията и сроковете на този договор;

3. да представи за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разработките, предмет на настоящия договор,

във формата и по начина, описан в Техническите спецификации – неразделна част от настоящия договор;

4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им;

5. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на органите, компетентни да съгласуват, одобрят и приемат отделни части от изпълнението, съгласно действащото законодателство;

6. да отстранява посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и пропуски в изпълнението за своя сметка;

7. да осигури изпълнението на договора да бъде извършено от посочените от него правоспособни лица, съгласно представената оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

8. да осигури необходимите разрешителни, съгласувания и одобрения от всички органи извън администрацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9. да внесе по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да представи под формата на банкова гаранция, гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС;

10. да се придържа към всички приложими технически стандарти и норми, закони и подзаконови нормативни актове, имащи пряко отношение към изпълнението на договора;

11. да спазва стриктно изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” и договора за безвъзмездна помощ за реализацията на Проекта;

12. да издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание. Фактурите ще се издават и плащанията ще се извършват в български лева;

13. да осигури адекватното поддържане и оборудване на работата на експертите от екипа си;

14. да изпълнява своите задължения по настоящия договор безпристрастно и лоялно и съобразно принципите на професионалната етика;

15. да изпълни задълженията си по този договор в съобразно най-добрите практики в съответната област;

16. да превежда средства за изпълнение на своите задължения по договора и да гарантира, че служителите му получават своето възнаграждение редовно и своевременно;

17. да оказва необходимото съдействие на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при проверки на място;

18. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на място;

19. да съхранява цялата документация във връзка с изпълнението на настоящия договор, в съответствие със специфичните правила на договора за безвъзмездна помощ за реализация на проекта ;

20. да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лица, упълномощени от него, както и всички компетентни органи, съгласно действащото законодателство да проверяват или одитират по всяко време документите и сметките, свързани с дейностите по настоящия договор, както и да правят копия по време на и след изпълнение на услугите и да съдейства по всякакъв начин на проверяващите/одитиращи органи;

21. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място;

22. да спазва мерките за информация и публичност при всички дейности и документи, изготвени в изпълнение на настоящия договор. Изискванията на ОПРР за информация и публичност са неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение към същия.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да заменя ключовите експерти само с изричното писмено съгласие на Възложителя.

Чл.8. (1) С подписването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с

дефинициите на „нередност” и „измама”, както следва:

1. „Нередност” е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

2. „Измама” (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да докладва на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност.

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получи суми по настоящия договор, в резултат на констатирани нередности, същият се задължава да ги възстанови, ведно с дължимата лихва.

V. ДОКЛАДВАНЕ

Чл.9. (1) Отчитането на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ще се извършва чрез изготвяне и представяне на встъпителен, междинни (тримесечни) доклади и окончателен доклади за извършената дейност.

(2) В срок до 5 работни дни от влизане в сила на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ встъпителен доклад. В този доклад следва да бъдат подробно описани планираните дейности; очаквани резултати, потвърждение на допусканията и рисковете. С встъпителния доклад ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и актуализиран график за изпълнение на обществената поръчка, който следва да е съобразен с конкретната дата на сключване на договора и посочените срокове в настоящата Техническа спецификация. Встъпителния доклад задължително включва:

- Обща информация за договора;

- Хронологично описание на извършените дейности през периода на докладване;

- Напредък в изпълнение на индикаторите по проекта;

- Информация за финансовото изпълнение на договора;

- Oтклонения във физическото и финансовото изпълнение на договора и съответно причините за тях;

- Планирани/ предприети мерки за преодоляване на отклоненията във физическото и финансовото изпълнение на договора;

- Проблеми от технически, финансов и административен характер през тримесечието на докладване (при наличието на такива);

- Друга информация по преценка на Изпълнителя;

- Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация.

(3) На всеки 3 месеца от влизане в сила на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ междинни доклади за напредъка. Тези доклади трябва да резюмират всички действия, предприети от екипа до този момент и да включват резултатите, както и преглед на: а) извършените дейности през периода и дейностите, предвидени за следващия период; б) постигнатите резултати; в) всички срещнати трудности и техните решения; г) предвидените продукти съгласно техническата спецификация. Междинните (тримесечни)  доклади задължително включват:

- Обща информация за договора;

- Хронологично описание на извършените дейности през периода на докладване;

- Напредък в изпълнение на индикаторите по проекта;

- Информация за финансовото изпълнение на договора;

- Oтклонения във физическото и финансовото изпълнение на договора и съответно причините за тях;

- Планирани/ предприети мерки за преодоляване на отклоненията във физическото и финансовото изпълнение на договора;

- Проблеми от технически, финансов и административен характер през тримесечието на докладване (при наличието на такива);

- Друга информация по преценка на Изпълнителя;

- Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация.

(4) След като изпълни всички заложени по договора дейности и в срок не по-късно от 5 работни дни преди приключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да включва окончателен вариант на ИПГВР, комплектован съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на МРРБ. В допълнение докладът трябва да включва анализ на резултатите и постигнатото в рамките на договора, задълбочен анализ на възникналите проблеми и препоръки за решаването им в бъдеще. Основните постижения, отклонения и/или проблеми за конкретния период на докладване също трябва да бъдат изтъкнати в доклада. Окончателният доклад задължително включва :

- Обща информация за договора;

- Хронологично описание на извършените дейности през периода на докладване;

- Напредък в изпълнение на индикаторите по проекта;

- Информация за финансовото изпълнение на договора;

- Отклонения във физическото и финансовото изпълнение на договора и съответно причините за тях;

- Предприети мерки за преодоляване на отклоненията във физическото и финансовото изпълнение на договора;

- Проблеми от технически, финансов и административен характер през целия период на изпълнение на договора (при наличието на такива);

- Друга информация по преценка на Изпълнителя;

- Приложения, подкрепящи изложената в доклада информация.

(5) В изпълнение на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя писмени и устни консултации, както и становища по определени въпроси, в съответствие с изискванията на Техническите спецификации.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.10. (1) Изпълнението на настоящия договор се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по ред определен от него.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез определени от него лица, преглежда предварителния вариант на докладите, изпратени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на чл. 14, ал. 3 и в 5 (пет) дневен срок дава становище относно необходимостта от преработване/доработване/корекции в доклада.

(3) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се произнесе в сроковете по ал. 2, се счита, че докладите се приемат без забележки и се пристъпва към окончателното им приемане.

Чл.11.(1) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ даде становище, че приема окончателния доклад за изпълнението на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се съставя протокол, с който се удостоверява изпълнението на настоящия договор и се предлага връщането или задържането на гаранцията за изпълнение.

(2) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предвижда усвояване на неустойки по договора, в протокола се посочва кое задължение не е изпълнено, каква е формата на неизпълнение и какъв е точният размер на неустойката.

Чл.12. При своята дейност служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да искат писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с настоящия договор.

Чл.13. (1) Становищата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предоставени в изпълнение на настоящия договор изразяват виждането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са в свободен текст, и не подлежат на преработване/доработване/корекции, по реда на чл. 10.

(2) Предоставянето на устните консултации и становищата по ал. 1 се удостоверява с паметни записки, протоколи от срещи и др., подписани от представители на страните по настоящия договор, които се съхраняват като част от документацията във връзка с изпълнението на договора.

Чл.14. (1) Окончателното предаване и приемане на докладите по договора се извършва с приемо-предавателен протокол, подписан от страните.

(2) Становищата и писмените консултации се приемат с приемо-предавателен протокол или на посочените по-долу e-mail адреси. В случай на изпращане на становищата по електронен път, становището се счита получено с получаването на потвърждение за това по електронен път.

(3) Преди окончателното им предаване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпрати предварителен вариант на докладите по настоящия договор на посочените по-долу e-mail адреси, за предварителен преглед от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на изпращане на разработките по електронен път, последните се считат получени с получаването на потвърждение за това.

(4) В случай че не е получено потвърждение за получаването по електронен път, в рамките на 24 часа от изпращането, разработката се счита получена.

(5) Сроковете за произнасяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по представените за предварително одобрение разработки, започват да текат от получаване на потвърждение за получаването им по електронен път, съответно – от изтичане на срока по ал. 4.

VІІ. СТОЙНОСТ И ЗАПЛАЩАНЕ

Чл.15.(1) Стойността на настоящия договор е ............. лв.(.................) без включен ДДС, ,

(2) Размерът на дължимото плащане по договора ще се определи в зависимост от изпълнението на дейностите по следния начин:

- при изпълнение само на дейността: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС)” – размерът на плащането е съгласно предложената от Изпълнителя цена за тази дейност, платимо в срок 10 (десет) дни след влизане в сила на решението на РИОСВ че не е необхидимо извършване на ЕО и ОС на ИПГВР.

- при изпълнение и на дейността: „Извършване на ЕО и ОС на ИПГВР съгласно изискванията на компетентния орган” след решение на РИОСВ – ръзмерът на плащането е съгласно предложената от Изпълнителя цена за тази дейност, платимо в срок до 10 (десет) дни след приемане от Възложителя на резултатите по Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимостта (ОС) на ИПГВР съгласно действащото национално законодателство и  удостоверено с двустранно подписани протоколи за приемане на работата по обособената позиция.

(3). В описателната част на фактурата, задължително трябва да са посочени наименованието на оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на договора за обществена поръчка, по който е извършено плащането.

(4) Цената на настоящия договор не подлежи на изменение, включително в случай на наложени финансови корекции по Проекта от страна на УО на ОПРР.

Чл.16.(1) Всички посочени в настоящия договор суми са без включен Данък добавена стойност. Когато е дължим ДДС, съгласно действащото законодателство, същият се начислява.

(2) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Име и титуляр на сметка:........................................

Име на банка:.................................................

IBAN: ..............................................,

BIC:..................................................

IХ. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.17.(1) При пълно или частично неизпълнение на задължение по договора, удостоверено по реда на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 2 % от стойността на договора.

(2) В случай на забавяне на което и да е от плащанията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка от 0,1% от цената на договора, за всеки просрочен ден, до извършване на заплащането, но не повече от 2% за целия срок на забавата.

Чл.18.(1) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи от неизпълнението в случай, че те надхвърлят договорената неустойка, по общия ред, предвиден в българското законодателство.

(2) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения, при изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната страна и се заплащат от нея.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.19. (1) При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя банкова гаранция за изпълнение или внася гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността му без ДДС, или............... лв. по сметка на Община Нови пазар”

Име и титуляр на сметка: Община Нови пазар

Име на банка: Първа Инвестиционна Банка

IBAN: BG 70 FINV 91503315926503,

BIC: FINVBGSF

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер, в срок до 15 (петнадесет) работни дни след получаване на одобрение на изготвения ИПГВР на град Нови пазар от УО на ОПРР.

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд – до решаване на спора.

(5) В случаите по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои части от гаранцията за изпълнение при установени дължими неустойки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.20.(1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпила непреодолима сила, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Алинея 1 не се прилага за права или задължения на страните, които са възникнали или е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

(3) Не е налице непреодолима сила, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно – за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като  непреодолимата сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено уведомява другата страна за спиране на изпълнението на Договора до отпадането на непреодолимата сила.

(6) След преустановяване въздействието на непреодолимата сила, страната, която е спряла изпълнението, уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора.

(7) Ако след преустановяване въздействието на непреодолимата сила страната, която е поискала спирането не възобнови изпълнението, другата страна изпраща писмено искане за възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 5 (пет) дни.

(8) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 7, страната не възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойката за неизпълнение на договора.

(9) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолима сила, не може да се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 4.

ХІІ. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл.21.(1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непреодолима сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по договора, тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат, освен ако основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на страните се възобновяват незабавно след отпадане на спирането.

(3) Срокът за изпълнение на договора се удължава с периода на спирането.

XІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.22.(1) Настоящият договор се прекратява с окончателното му изпълнение и приемане на договорената работа, съгласно изискванията на настоящия договор.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен с изтичането на срока за изпълнение.

(3) Настоящият договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

(4) Настоящият договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е налице.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 40 (четиридесет) дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато е налице виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено и/или лошо изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване, за което страните подписват протокол, в който посочват всички изпълнени дейности до момента.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с 40 (четиридесет) дневно писмено предизвестие до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато повече от 30% (тридесет процента) от стойността на извършените услуги от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не са изплатени съобразно разпоредбите и сроковете на

настоящия договор.

ХIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. При проверка на място от страна на Управляващия Орган на ОП “Регионално развитие”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи на Европейската Комисия, Изпълнителят по настоящия договор се задължава да осигури присъствие на негов представител на обекта, достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия договор, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на заложените СМР по настоящия договор.

Чл.24.Всички препоръки направени от страна на Управляващия орган на ОП “Регионално развитие” в резултат на направена документална проверка или проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.

Чл.25.Всяка информация, представена от Изпълнителя на конференция или семинар, на публична или медийна изява, трябва да конкретизира, че Проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Всяка публикация в каквато и да било форма и в каквото и да е средство за масова информация, в това число и в Интернет, трябва да съдържа следното заявление:

“Този документ е създаден в рамките на проект „………………………………..”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нови пазар и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Чл.26.Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално равитие”, т.е. поне до 31.08.2020 г.

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл.88 от Регламент 1083/2006г.

Чл.27. Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

Чл.28. Изпълнителят трябва да уведоми незабавно Възложителя, друг представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на информационните активи в Община Нови пазар

Чл. 29. Преведените средства от община Нови пазар, но неусвоени от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановяване по следната сметка на Възложителя:

Име и титуляр на сметка:........................................

Име на банка:.................................................

IBAN: ..............................................,

BIC:..................................................

Чл.30. Страните по настоящия договор нямат право да го изменят и допълват, освен по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП

Чл.31. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.32. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод

изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.33. (1) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от  упълномощените лица.

(2) За дата на съобщението/известието се смята:

1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението/известието;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на приемането – при изпращане по факс или телекс;

4. датата на получаване на електронно потвърждение за получаване на изпратено по електронен път известие или 24 часа след датата на изпращане на електронното известие – при изпращане по електронен път.

Чл.34. Цялата кореспонденция между страните и текста на съставяните документи за изпълнение на договора са на български език.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка;

2. Оферта на Изпълнителя, придружена от автобиографиите на ключовите експерти и декларациите им за ангажираност;

3. Гаранция за изпълнение на договора;

4. Документи, съгласно чл. 47, ал. 10 от ЗОП.

Настоящият договор е съставен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:					ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………………..					……………………..

РУМЕН ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

…………………………

(Андриана Георгиева)

ТОМ V

# ОБРАЗЦИ

## Образец № 1 (за обособена позиция 1)

## ОФЕРТА

- Настоящата оферта е подадена от ……………………………….…………………………………........................

- (наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)

- и подписана от………………….…………………………………………….……..………………….......................

- (трите имена и ЕГН)

- в качеството му на ………………………………………………….……………………………….….....................

- (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”   - Обособена позиция 1: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”, при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на ............ (.........................) календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.

Данни за подизпълнителя/ите:

............................................................. …………………………………….……………….............................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)

Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от стойността на обществената поръчка.

Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка: ...................................

Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.

Подпис и печат:……………............... 				Дата:………………2014 г.

(име и длъжност)

## Образец № 1 (за обособена позиция 2)

## ОФЕРТА

- Настоящата оферта е подадена от ……………………………….…………………………………........................

- (наименование на участника, ЕИК/БУЛСТАТ)

- и подписана от………………….…………………………………………….……..………………….......................

- (трите имена и ЕГН)

- в качеството му на ………………………………………………….……………………………….….....................

- (длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото заявяваме желанието си да участваме в открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”-Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на ............ (.........................) календарни дни, включително, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, ще я изпълним в пълно съответствие с изискванията, посочени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

При изпълнение на обществената поръчка ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител/и.

Данни за подизпълнителя/ите:

............................................................. …………………………………….……………….............................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/БУЛСТАТ)

Подизпълнителят ще участва за………% (…………………..………………….) процента от стойността на обществената поръчка.

Подизпълнителят ще участва за следната част от предмета на обществената поръчка: ...................................

Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи, съгласно документацията за участие, описани в приложения списък.

Подпис и печат:……………............... 				Дата:………………2014 г.

(име и длъжност)

## Образец № 2

## АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

- 1. Наименование:.................................................................................................................................................

(участник/член на обединение/подизпълнител)

- 2. Координати:

- Адрес:……………………………………………………………………………..................................................

- Телефон:…………………………., Факс: ……………………….…..., Е-mail: ……………………………….

- 3. Лице, представляващо участника................................................................................................................

- (трите имена)

- ………………………………………………………………………….……….....................................................

- (данни по документ за самоличност)

- …………………….……….…………………………………………….………...................................................

(длъжност)

- 4. Лице за контакти:.……….………………………………………………………...........................................

- (трите имена)

- …………………….……….…………………………………………….………....................................................

(длъжност)

- Телефон/факс/е-mail: ………………….….……………………………………...................................................

- 5. Обслужваща банка………………………………………………………..…….…........................................

- (наименование на обслужващата банка)

- ……………………………………………………………………………………..................................................

- (адрес на банката)

………………………………………………………………………………………………………......................

- (IBAN сметка, BIC код на банката)

- Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………...........................................................

Подпис и печат: ………………….							Дата:

## Образец № 3 (за обособена позиция 1)

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ................................................................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………………………...................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..……………………………………………………….……….......................

(длъжност)

на участник/член на обединението/подизпълнител на участника:

……………………………………………………………...............................................................................................

(наименование на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

съм запознат/а с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в обществената поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”-  - Обособена позиция 1: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”

ДЕКЛАРАТОР: .................................. 				Дата: …………………..

(подпис и печат)

## Образец № 3 (за обособена позиция 2)

- Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ................................................................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………………………...................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..……………………………………………………….……….......................

(длъжност)

на участник/член на обединението/подизпълнител на участника:

……………………………………………………………...............................................................................................

(наименование на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

съм запознат/а с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в обществената поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”-Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

ДЕКЛАРАТОР: .................................. 				Дата: …………………..

(подпис и печат)

## Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният..................................................................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………………………...................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..……………………………………………………….……….......................

(длъжност)

на участник/член на обединението/подизпълнител на участника:

……………………………………………………………...............................................................................................

(наименование на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.

2. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ми бъде възложена.

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.

ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 			Дата: ………………………….

(подпис,печат)

## Образец № 5

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП

- Подписаният………………………….…………………………………..………………..………….........................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………..……………………….........

- (данни по документ за самоличност)

- адрес: гр. …………….…. община ……….……..... ул. ………..…..№………бл. №…………, ап. ………, ет. …..

В качеството си на ………………..……….………………....………….…………………………….......................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на ……………………………………………………………………………………......................................................

(наименованието на участника/член на обединение/подизпълнител – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност или определена професия, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм осъждан за престъпленията по т. 1 съгласно законодателството на държавата, в която съм установен.

4. Осъждан съм за......................................(някое от престъпленията по т.1), но съм реабилитиран, за което прилагам съответните доказателства.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: ...........................		                                      Дата:................................................

Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП

- Подписаният………………………….…………………………………..………………..………….........................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………..……………………….........

- (данни по документ за самоличност)

- адрес: гр. ………………. община ………………..... ул. …………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……..

В качеството си на ………………..……….………………....………….…………………………...........................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на ……………………………………………………………………………………….................................................

(наименованието на участника/член на обединение/подизпълнител – юридическо лице)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

2. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.

3. Представляваното от мен юридическо лице не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, както и съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Дейността на представляваното от мен юридическо лице не е под разпореждане на съда, съгласно националните закони и подзаконови актове

5. Представляваното от мен юридическо лице не е преустановило дейността си, съгласно националните закони и подзаконови актове.

6. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация, съгласно националните закони и подзаконови актове.

7. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласно законите на държавата, в която е установено, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган/представляваното от мен юридическо лице има парични задължения към държавата или към община, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задълженията (ненужното се зачертава).

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: ...........................						Дата:..................

(подпис, печат)

## Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

- Подписаният………………………….…………………………………..………………..………….........................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………..……………………….........

- (данни по документ за самоличност)

- адрес: гр. ………………. община ………………..... ул. …………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. …….

В качеството си на ………………..…….………………....………….……………………………...........................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на ……………………………………………………………………………………….................................................

(наименованието на участника/член на обединение/подизпълнител – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Закона за обществените поръчки с възложителя или с други служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:………………… 					Дата:	……………............

## Образец № 8

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

## по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

- Подписаният………………………….…………………………………..………………..………….........................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………..……………………….........

- (данни по документ за самоличност)

- адрес: гр. ………………. община ………………..... ул. …………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. …….

В качеството си на ………………..……….……………....………….…………………………….........................

(физическо лице, управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на съвет на директорите, друго)

на ………………………………………………………………………………………...............................................

(наименованието на участника/член на обединение/подизпълнител – юридическо лице)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваният от мен участник не е/аз лично не съм (ненужното се зачертава) сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:…………………					 Дата:	……………..........

## Образец № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане на етичните клаузи на поръчката

Подписаният............................................................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………………………………….................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..………………………………………………...………............................

(длъжност)

на: ……………………………………………………………………...………………...........................................

(наименование на участника/член на обединението/подизпълнител)

ДЕКЛАРИРАМ:

Запознат съм и ще спазвам етичните клаузи на обществената поръчка, посочени в Глава шеста, раздел ІІІ на настоящата документация.

ДЕКЛАРАТОР: ...................... 					Дата: ………..........

(подпис, печат)

Образец № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният............................................................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………….…………………………………................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..………………………………………..……….………............................

(длъжност)

на: ………………………………………………….……………………………….................................................

(наименование на съответния член на обединението)

член на Обединение................................................................................................................................................

(наименование на обединението)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

2. водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.

3. изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума.

4. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

ДЕКЛАРАТОР: ...................... 					Дата: ………..........

(подпис, печат)

Образец № 12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният............................................................................................................................................................

(трите имена)

………………………………………………………………………………………………………….....................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….……..…………………………………….………................................................

(длъжност)

на участник: ……………………………………………………………………...................................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. При възлагане на обществената поръчка с посочения по-горе предмет няма да ползвам/ще ползвам подизпълнител/и. (ненужното се зачертава)

Подизпълнителят/ите, който/които ще ползвам е/са: ..............................................................................

(наименование на подизпълнителя/ите, ЕИК)

представляван от.......................................................................................................................................................

(трите имена, ЕГН)

в качеството си на………………..………….…......................................................................................................

(длъжност)

2. процентът от общата стойност на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е

……………………………………………………………………………………………………………………

3. конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнителя/ите е: …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4. приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия, бездействия и работа.

ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 				Дата: ………………..

(подпис, печат)

Образец № 13 (за Обособена позиция 1)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният............................................................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….....................................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..……………………………….………......................................................

(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………........................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”  - Обособена позиция 1: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”

…………………………………………………………………………….........................…………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРАТОР: ........................... 				Дата: ………………….

(подпис, печат)

Образец № 13 (за Обособена позиция 2)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният............................................................................................................................................................

(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….....................................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..……………………………….………......................................................

(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………........................................................

(наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ,

че съм съгласен да участвам в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”-Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

………………………………………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ДЕКЛАРАТОР: ........................... 				Дата: ………………….

(подпис, печат)

Образец № 14

СПИСЪК

на основните договори за услуги сходни с предмета на прочъката, изпълнени през последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертите,

съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

| № | Предмет на договора | Дати/Период на изпълнение | Възложител/ Получател | Стойност на договора | Процент на изпълнение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Приложения: …………………………………….

Подпис и печат:..........................				Дата: ....................................

## Образец № 15

## АВТОБИОГРАФИЯ

Предлагана позиция:

- Фамилия:

- Име:

- Дата на раждане:

- Образование:

| Учебно заведение (От дата – до дата) | Получени степен(и) или диплома(и): |
| --- | --- |

- Понастоящем заемана длъжност:

- Професионален опит

| От дата – до дата | Място | Компания | Длъжност | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Основни квалификации: (свързани с предмета на поръчката)

- Друга информация от практическо значение (доказателства за професионалните квалификация и опит, публикации и др.)

- Декларирам, че ще бъда на разположение да изпълнявам задълженията си съгласно настоящата обществена поръчка, през целия срок на действие на договора, като предпочитам изпълнението на тези свои задължения пред други свои проекти и/или дейности.

- Дата: …………………. 						Подпис:…………………

## Образец № 16 (за Обособена позиция 1)

Списък на екипа от експерти, заети с изпълнението на обществената поръчка

Подписаният........................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)							(данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..……………………………………………………………………………….………….………......................................................

(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

(наименование на участника)

във връзка с подадена оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”   - Обособена позиция 1: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”, заявявам, че при изпълнение на поръчката ще използвам следния екип от експерти:

| № | Име, презиме, фамилия | Вид ключов или допълнителен експерт | Образование и специалност | Професионален опит | Специфичен професионален опит | Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложения: ……………………………………………………………….

Дата ...................										Подпис : ...........................

(Име и фамилия на представляващия участника)

## Образец № 16 (за Обособена позиция 2)

Списък на екипа от експерти, заети с изпълнението на обществената поръчка

Подписаният........................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)							(данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..……………………………………………………………………………….………….………......................................................

(длъжност)

на участник: …………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................

(наименование на участника)

във връзка с подадена оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”-Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

, заявявам, че при изпълнение на поръчката ще използвам следния екип от експерти:

| № | Име, презиме, фамилия | Вид ключов или допълнителен експерт | Образование и специалност | Професионален опит | Специфичен професионален опит | Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложения: ……………………………………………………………….

Дата ...................										Подпис : ...........................

- (Име и фамилия на представляващия участника

Образец № 17 (за Обособена позиция 1)

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

ДО: Община Нови пазар, Област Шумен

(наименование на Възложителя)

От:..............................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес:.......................................................................................................................................................................

тел.: ……..........................................., факс: ............................................., e-mail: ………………………………

ЕИК:........................................, Дан.№ .............................., Регистрация по ЗДДС: ...........................................

Разплащателна сметка:					ДДС сметка:

IBAN сметка......................................... 				IBAN сметка...................................

BIC код на банката ............................. 				BIC код на банката ........................

Банка: ...................................................				Банка: .............................................

Град/клон/офис: ................................... 			Град/клон/офис: ............................

Адрес на банката:.................................				Адрес на банката:..........................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”  - Обособена позиция 1: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

І. ЦЕНА

За изпълнение на Обособена позиция №  в съответствие с условията на настоящата процедура, предламе цена в размер на:

………………………………….лв., словом: …………………………………………………….. лева без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

или

……………………………..…….лв., словом: …………………………………………………….. лева с ДДС

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

II. ДРУГИ

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдест) календарни дни, включително, от датата на отваряне на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Подпис и печат: …………….……. 					Дата……………….

Образец № 17 (за Обособена позиция 2)

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

ДО: Община Нови пазар, Област Шумен

(наименование на Възложителя)

От:..............................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес:.......................................................................................................................................................................

тел.: ……..........................................., факс: ............................................., e-mail: ………………………………

ЕИК:........................................, Дан.№ .............................., Регистрация по ЗДДС: ...........................................

Разплащателна сметка:					ДДС сметка:

IBAN сметка......................................... 				IBAN сметка...................................

BIC код на банката ............................. 				BIC код на банката ........................

Банка: ...................................................				Банка: .............................................

Град/клон/офис: ................................... 			Град/клон/офис: ............................

Адрес на банката:.................................				Адрес на банката:..........................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”-Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

І. ЦЕНА

За изпълнение на дейностите по Обособена позиция №2,  в съответствие с условията на настоящата процедура, предлагаме обща цена в размер на:

………………………………….лв., словом: …………………………………………………….. лева без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

или

……………………………..…….лв., словом: …………………………………………………….. лева с ДДС

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

която е формирана по следния начин:

1. За преценка на необходимостта от ЕО и ОС от компетентния орган:

………………………………….лв., словом: …………………………………………………….. лева без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

или

……………………………..…….лв., словом: …………………………………………………….. лева с ДДС

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

2. За извършване на ЕО и ОС на ИПГВР съгласно изискванията на компетентния орган:

………………………………….лв., словом: …………………………………………………….. лева без ДДС

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

или

……………………………..…….лв., словом: …………………………………………………….. лева с ДДС

(посочва се цифром и словом стойността с ДДС)

II. ДРУГИ

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.

Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 180 (сто и осемдест) календарни дни, включително, от датата на отваряне на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Подпис и печат: …………….……. 					Дата……………….

Образец № 18 (за Обособена позиция 1)

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

От:..............................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес:.................................................................................................................. ЕИК:..........................................,

тел.: …….........................................., факс: ............................................., e-mail: ………………..………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар” -   Обособена позиция 1: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”.

1. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация в срок от 10/десет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка, включително:

1.1. За първи етап с дейности:

- Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация

- Формулиране на визия за развитието на града до 2020 г.

- Провеждане на обществени обсъждания

до 3 месеца от влизане в сила на договора.

1.2. За втори етап с дейности:

- Формулиране на цели и стратегия на ИПГВР

- Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП на територията на обособените зони

- Идентифициране на целеви групи, заинтересовани страни, инвеститори, партньори и др.

- Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната

- Изготвяне на Матрица -бюджет на ИПГВР

- Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР

2. Предлагаме нашето виждане за начина на изпълнение на поръчката по следните въпроси:

2.1. Дейности за изпълнение на поръчката:

2.2. Методология за изпълнение на поръчката:

2.3. Организация и план на изпълнението:

2.4. Управление на риска:

Подпис и печат: …………….……. 					Дата……………….

Образец № 18 (за Обособена позиция 2)

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

От:..............................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

с адрес:.................................................................................................................. ЕИК:..........................................,

тел.: …….........................................., факс: ............................................., e-mail: ………………..………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”-Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

1. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническите спецификации в срок от 4/четири/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка, включително:

2. Предлагаме нашето виждане за начина на изпълнение на поръчката по следните въпроси:

2.1. Дейности за изпълнение на поръчката:

2.2. Методология за изпълнение на поръчката:

2.3. Организация и план на изпълнението:

2.4. Управление на риска:

Подпис и печат: …………….……. 					Дата……………….

## Образец № 19

## Информация

за общия оборот и за оборота от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП

_________________________________________________________

(име/наименование на участника)

с ЕИК/Булстат/ЕГН ...........................................

І. Годишен оборот за всяка от последните три години:

| Година: | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Общо (1+2+3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Годишен оборот в лева без ДДС: |  |  |  |  |

ІІ. Оборот от дейности, сходни с предмета на обществената поръчка:

| ГОДИНА: | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Общо 1+2+3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Годишен оборот в лева без ДДС: |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Подпис и печат:..........................				Дата:....................................

Образец № 20 (за Обособена позиция 1)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Подписаният............................................................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………………………………….................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..………………………………………………...………............................

(длъжност)

на: ……………………………………………………………………...………………...........................................

(наименование на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М

Запознат съм с всички условия на проекта на договора, приложен към настоящата документацията за участие в обществена поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар” -   Обособена позиция 1: „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) с времеви хоризонт до 2020 г., насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Нови пазар”.

Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

ДЕКЛАРАТОР: ...................... 					Дата: ………..........

(подпис, печат)

Образец № 20 (за Обособена позиция 2)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за приемане на условията в проекта на договор по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП

Подписаният............................................................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………………………………….................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..………………………………………………...………............................

(длъжност)

на: ……………………………………………………………………...………………...........................................

(наименование на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М

Запознат съм с всички условия на проекта на договора, приложен към настоящата документацията за участие в обществена поръчка с предмет: ”Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град нови пазар”-Обособена позиция 2: „Процедура по преценка на необходимостта от екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) и извършване на ЕО и ОС на ИПГВР при преценка на компетентните органи ”.

Приемам всички условия на проекта на договор за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка.

ДЕКЛАРАТОР: ...................... 					Дата: ………..........

(подпис, печат)

Образец № 21

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП

Подписаният............................................................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………………………………….................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..………………………………………………...………............................

(длъжност)

на: ……………………………………………………………………...………………...........................................

(наименование на участника/член на обединението/подизпълнител)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

В представената от нас оферта са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. При определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т.12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР: ...................... 					Дата: ………..........

(подпис, печат)

*Съгласно чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП участникът трябва да представи декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.	**„Минимална цена на труда”според §1, т.12 от ДР на ЗОП е минималният размер за заплащане на работната сила, пределен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии, съгласно чл.8, т.1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за съответната година.

***Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд са: Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт, Агенция по заетостта, Инспекция по труда.

Участникът попълва декларация (Образец № 10) за спазване на етичните клаузи на настоящата поръчка.

Ненужното се зачертава.

Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.

Ненужното се зачертава.

Описват се конкретните дейности, които се предвижда да се извършват от подизпълнителя/ите.

Декларацията се попълва от участници/членове на обединение/подизпълнители – физически лица, а за юридически лица – от представляващия участника/член на обединение/подизпълнител

Точка 3 се попълва от участници – чуждестранни лица.

Точка 4 се задрасква, когато същата е неприложима.

Декларацията се попълва от лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП.

1.Декларацията се подава от лицата посочени в чл.47, ал.6 от ЗОП;

2. Декларацията се попълва и от лицата, посочени в т. 1, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

Декларацията се подава от лицата посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП;

По отношение на чуждестранните лица декларацията се попълва от представляващите участника и от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Декларацията се попълва и от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, по отношение на подизпълнителите и всеки от членовете на обединението (консорциума), което не е юридическо лице.

Служителите на ръководна длъжност на Възложителя са посочени в сайта на Общината.

Декларацията се подава от лицата по чл.47, ал.6 от ЗОП;

Декларацията се попълва от участник/член на обединиение/подизпълнител – физическо лице, както и от представляващия участника/член на обединението/подизпълнител.

Декларацията се попълва и представя от физическото лице/представляващия/те на всеки от членовете на обединението – участник в настоящата процедура.

Декларацията се попълва от физическото лице – участник или за юридически лица – от представляващия участника или обединението, съгласно споразумението за обединение или нотариално заверените пълномощни.

Декларацията се подписва от физическо лице – подизпълнител, а за юридическите лица – от представляващите всеки подизпълнител поотделно.

Декларацията се подписва от физическо лице – подизпълнител, а за юридическите лица – от представляващите всеки подизпълнител поотделно.

В случай че договорът е изпълняван в обединение или като подизпълнител.